بسمه تعالی

برنامه عملیاتی سال 1404

دفاتر ستادی استانداری بوشهر

معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر

دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری

بهار 1404

| دفتر استاندار و روابط عمومی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف : اطلاع رسانی و ارتباط مناسب درون و برون سازمانی |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| اطلاعرسانی از برنامه، جلسات و فعالیتهای استاندار محترم و معاونین | تولید و انتشار کلیپ و فیلم کوتاه از جلسات، برنامهها و بازدیدهای استاندار و معاونین | کلیپ | 100 | یکساله |
|  | هماهنگی برای حضور استاندار و معاونین در برنامه های صدا و سیما | برنامه | 100 | یکساله |
|  | پخش مشروح جلسات استاندار بصورت اینترنتی | دقیقه | 3000 | یکساله |
|  | تولید و پخش برنامه اینترنتی ویژه معاونین استاندار | دقیقه | 500 | یکساله |
| همکاری در زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1404 | تولید ویژه برنامه اینترنتی انتخاب 1404 | دقیقه | 300 | 4 ماه |
|  | برگزاری جلسات کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات | جلسه | 6 | سه ماه |
| پوشش خبری فعالیت های استانداری | تدوین و پخش اخبار استانداری بصورت اینترنتی | دقیقه | 250 | یکساله |
| انتشار ویژه نامه | انتشار ویژه نامه استانداری | جلد | 12 | یکساله |
| نظارت بر اقدامات و فعالیت های روابط عمومی های استان | برگزاری جلسات شورای هماهنگی روابط عمومی های استان | جلسه | 12 | یکساله |
| اقدامات و برنامه هاي مشترك رسانهاي بین دستگاهي | برگزاری برنامههای مشترک رسانهای با سایر دستگاههای استان بویژه صدا و سیما | برنامه | 10 | یکساله |
| تدوین و ارسال گزارش عملکرد روابط عمومی به وزارت کشور | تدوین و ارسال گزارش عملکرد روابط عمومی به وزارت کشور | گزارش | 4 | یکساله |
| جلسه شورای معاونین استاندار | بررسی مسائل مختلف استان، استانداری و واحدهای تابعه | جلسه | 20 | یکساله |
| برنامه ریزی برای برگزاری کارگروههای تخصصی شورای برنامهریزی و سایر شوراها | برگزاری کارگروهها و شوراها در راستای دستورالعمل های مربوطه و حل مسائل و مشکلات استان | جلسه | مطابق آئین نامه ها | یکساله |
| برنامهریزی برای بازدید استاندار محترم از پروژههای عمرانی و اقتصادی | نظارت و ارزیابی و برآورد پیشرفت پروژه ها | برنامه | 40 | یکساله |
| برنامه ریزی برای ملاقات استاندار محترم با مردم، مسئولان دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران | پیگیری مسائل، پیشنهادات و درخواست های مطرح شده | برنامه | 300 | یکساله |
| برنامه برای نشست استاندار با وزرا ، معاونین و روسای سازمان ها و نهادهای کشور | پیگیری مسائل کلان استان | جلسه | 80 | یکساله |

| برنامه عملیاتی 1404- هماهنگی امور ایثارگران |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف : ترویج و اعتلای فرهنگ ایثار و شهادت |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| رفع مشکلات جامعه ایثارگری (مسکن، اشتغال و ...) و ترویج فرهنگ غنی ایثارگری و شهادت در سطح استان | برگزاری جلسات شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت | جلسه | 4 | یکساله |
| افزایش روحیه معنوی جامعه ایثارگر | تجلیل از ایثارگان و خانواده های معظم شهداء، آزادگان و جانبازان و .. به مناسبت های مختلف | 5 مراسم |  | یکساله |
| رسیدگی به مسایل و مشکلات جامعه ایثارگران | برنامه ریزی و هماهنگی برای بازدید از خانواده های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان توسط استاندار محترم، معاونین محترم استاندار و سایر مدیران ذیربط به منظور بررسی وضعیت آنان و رسیدگی به مسایل و مشکلات موجود | دیدار | 40 | یکساله |
| توانمندسازی ایثارگران | تشکیل جلسات توانمندسازی ایثارگران با موضوعات ایجاد شغل و تقویت بنیه اقتصادی، معرفی نمونههای موفق کار و فعالیت موثر اقتصادی و اجتماعی به جامعه هدف، شناسایی استعدادهای بالقوه با حضور نمایندگان جامعه هدف (فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان) و ... با حضور مدیران دستگاه های اجرایی مربوطه | جلسه | 4 | یکساله |
| بهبود وضعیت ایثارگران در زمینه درمان، اشتغال و ... | تشکیل جلسات شورای مشورتی ایثارگران | جلسه | 4 | یکساله |
| ایجاد امنیت شغلی جامعه هدف | پیگیری اجرای مصوبه قانونی تبدیل وضعیت ایثارگران | موردی | موردی | یکساله |
| انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان و معرفی فرهنگ غنی دفاع مقدس و شهدای والامقام | برگزاری جلسات یادواره شهداء(شهرستانی و صنفی) در مجموعه ادارات دولتی | یادواره | 12 | یکساله |
| استفاده از تجربیات پیشکسوتان و کمک به مسئولین اجرایی استان، استفاده از پتانسیل و نفوذ معنوی آنان برای اجرای منویات استاندار محترم | برگزاری جلسات پیگیری مسایل و مشکلات ایثارگران و خانواده های آنان (شغل، مسکن، درمان، مسائل فرهنگی و اجتماعی) | جلسه | 24 | یکساله |
| نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه ایثارگران | جمع آوری گزارش ادواری و سالانه عملکرد دستگاه ها و سازمان های وابسته در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت و خدمات دهی به ایثارگران و ارسال به مبادی ذیربط | گزارش | 4 | یکساله |
|  | بازدید و بازرسی دستگاه های اجرایی استان و فرمانداریهای تابعه در امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت | بازدید | 20 | یکساله |
| نظارت و پیگیری روند ارائه و انجام امور ایثارگران اعم از کارکنان و ارباب رجوع | استماع مشکلات ایثارگران، اعطای مشاوره و مکاتبه با مبادی ذیربط جهت رفع مشکلات آنان | نفر | 400 | یکساله |
| گرامیداشت مناسبت های مختلف مرتبط با حوزه ایثاگران | ابلاغ برنامه دیدار و تجلیل از ایثارگران به کلیه دستگاه های اجرایی به مناسبت های مختلف (روز شهید، هفته دفاع مقدس، روز جانباز و..) و اخذ گزارش عملکرد و جمع بندی | تعداد مناسبت های مرتبط | - | یکساله |
| ارتقاء و بهبود ارائه خدمات به ایثارگران و رفع موانع اجرایی | بررسی و ارزیابی نحوه اجرای قوانین و مقررات مرتبط با امور ایثارگران از حیث ایجاد رضایتمندی و اثربخشی آنها و ارائه نقطه نظرات اصلاحی و عندالزوم پیشنهاد تغییر یا اصلاح آنها به مبادی ذیربط | درصد | 100 | یکساله |
|  | پیگیری عملیاتی شدن بودجه سالیانه اعتبارات تخصیصی مورد نیاز و ارائه گزارش به مبادی ذیربط | درصد | 100 | یکساله |

| برنامه عملیاتی 1404- اداره کل حراست |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف : توانمندسازی، ارتقاءکارآمدی،مقابله با فساد |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| توانمندسازی و مصونیت کارکنان و مدیران در مقابل تهدیدات | شناسایی آسیب ها و تهدیدات درحوزه نیروی انسانی | گزارش | 4 | یکساله |
|  | برگزاری نشست ها و کارگاه های آموزشی با هدف آگاهی بخشی و صیانت | نشست | 4 | یکساله |
|  | تصمیم سازی و اتخاذ تدابیر لازم در ارتباط با صیانت از مدیران و کارکنان | گزارش | 4 | یکساله |
|  | پیگیری آموزش پرسنل حراست فرمانداری و شهرداری بویژه افراد انتصاب شده | نفر ساعت | 600 | یکساله |
|  | نظارت و بازرسی دوره ای از حراستها ی تابعه | گزارش بازدید | 50 | یکساله |
|  | پیگیری انتصاب مسئولین حراست فرمانداری ها و بخشداری ها | تشکیل پرونده | به تعداد نیاز | یکساله |
|  | انجام استعلامات مشاغل حساس و نظارت بر اجرای آن | استعلام | به تعداد نیاز | یکساله |
|  | صدور بخشنامه و دستورالعمل درحوزه صیانت ومقابله با تهدیدات | تعداد | به تعداد نیاز | یکساله |
|  | برگزاری دوره آموزشی مدیران (تخلیه تلفنی و آشنایی با جاسوسی نوین) | نشست | 1 | یکساله |
| کمک به ارتقاءکارآمدی دستگاه از طریق کاهش موانع و چالش های اجرایی | پیگیری موارد عدم اجرای تحقق شعار سال( سرمایه گذاری برای تولید) | گزارش | به تعداد نیاز | یکساله |
|  | احصاء موانع و چالش های پیش روی ماموریت های مجموعه وتلاش جهت رفع | گزارش | به تعداد نیاز | یکساله |
|  | شناسایی عوامل(انسانی) ایجاد نارضایتی عمومی وبرخورد | گزارش | به تعداد نیاز | یکساله |
|  | شناسایی بسترهای ایجاد نارضایتی و تلاش جهت حذف | گزارش | به تعداد نیاز | یکساله |
|  | شناسایی فرآیندهای غلط وآسیب زا درمجموعه و تلاش جهت حذف | گزارش | به تعداد نیاز | یکساله |
|  | پیش بینی و پیشگیری مدیریت بحران های احتمالی درحوزه ماموریت | گزارش | به تعداد نیاز | یکساله |
| برخورد و مقابله با فساد در دستگاه | پیگیری اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات | گزارش | به تعداد نیاز | یکساله |
|  | شناسایی وبرخورد باعناصر ناکارآمد و فاسد با کمک دستگاههای مرتبط | نفر | به تعداد نیاز | یکساله |
|  | اجرای کامل تکالیف مندرج درقانون ارتقاء سلامت اداری ازجمله مواد13،15،17 | گزارش | به تعداد نیاز | یکساله |
|  | شناسایی و حذف گلوگاه ها و بسترهای فساد با کمک دستگاههای مرتبط | گزارش | به تعداد نیاز | یکساله |
|  | برگزاری نشست های توجیهی در راستای مقابله با فساد | نشست | 4 | یکساله |
| اشراف اطلاعاتی، اطلاع رسانی و اثرگذاری | احصاء اولویت های خبری و گزارشات | گزارش | به تعداد نیاز | یکساله |
|  | تهیه و ارسال اخبار برابر الگوی ارائه شده | خبرگزارش | به تعداد نیاز | یکساله |
|  | تهیه و ارسال گزارشات ویژه | گزارش | به تعداد نیاز | یکساله |
|  | تهیه و ارسال برآوردهای اطلاعاتی از مسایل حوزه ماموریتی | گزارش | به تعداد نیاز | یکساله |
|  | مسئله شناسی و احصاء تهدیدات و آسیب های حوزه های ماموریتی | گزارش | به تعداد نیاز | یکساله |
|  | اطلاع رسانی هدفمند به مدیران و تاثیرگذاری با هدف اصلاح امور | گزارش | به تعداد نیاز | یکساله |
| ارتقاء سطح حفاظت فیزیکی | آموزش نیروهای حفاظت فیزیکی جهت بالابردن ضریب امنیتی و حفاظتی | نفر ساعت | 24 | نیمه اول سال |
|  | پیگیری برای ورود و خروج الکترونیکی مدیران دستگاههای اجرایی | صدور کارت | به تعداد نیاز | یکساله |
|  | افزایش دوربین مدار بسته جهت ارتقاء ضریب حفاظتی | تعداد | 15 | یکساله |
|  | حفاظت از سیستم های الکترونیکی و سرورهای دبیرخانه محرمانه | لوازم حفاظت | به تعداد نیاز | یکساله |
|  | تأمین گیت تردد جهت افزایش ضریب حفاظتی تردد افراد به مجموعه استانداری | تعداد | 2 | 6ماهه اول سال |
|  | اصلاح وضعیت ورودی استانداری | تعداد | 1 | 6 ماهه اول سال |
|  | تأمین نیروی نسوان جهت بازرسی تردد خواهران | تعداد | 1 | یکساله |
| حفاظت اسناد | نظارت بر ورود و خروج مکاتبات و اسناد دارای طبقه بندی و سطح دسترسی افراد | مکاتبات | به تعداد نیاز | یکساله |
|  | پیگیری برای صدور کارت شناسایی پرسنل تابعه | صدور کارت | به تعداد نیاز | یکساله |
| حفاظت آی تی | پیگیری برای ایجاد ارتباط الکترونیکی جهت ارسال اسناد و مدارک طبقه بندی بویژه شهرداریها و دستگاههای اجرایی | خرید سرور و سامانه | به تعداد نیاز | یکساله |
|  | ایجاد سامانه کنترل تردد ارباب رجوع | سامانه | به تعداد نیاز | یکساله |
|  | تعیین صلاحیت شرکت های IT طرف قرارداد استانداری | تعداد | به تعداد نیاز | یکساله |
|  | هماهنگی با حوزه فناوری استانداری جهت بازدید از زیرساخت های IT فرمانداری ها و بروزرسانی تجهیزات مربوط به انتخابات و امنیت شبکه | تعداد | به تعداد نیاز | یکساله |

| برنامه عملیاتی 1404- دفتر امور زنان و خانواده |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف : ساماندهی امور زنان و خانواده در راستای سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی در سطح استان |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| تقویت و تحکیم نهاد خانواده، تحول جمعیت | برگزاری ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت | جلسه | 4 | یکساله |
|  | رصد و پایش میزان تحقق نقشه راه جوانی جمعیت و موالید مطلوب | درصد | 100 | 6 ماهه |
|  | رصد و پایش اجرای احکام قانون جوانی جمعیت | درصد | 100 | 6 ماهه |
|  | اجرای طرح های جمعیتی در شهرستان های اولویت دار | طرح | مطابق طرح های مصوب | یکساله |
|  | برگزاری نشست های علمی و آموزشی تخصصی در حوزه جوانی جمعیت | نشست | 4 | یکساله |
|  | حمایت از گروه های مردمی فعال در حوزه جمعیت | درصد | 100 | یکساله |
|  | برگزاری رویداد سالانه "جایزه جوانی جمعیت" | رویداد | 1 | یکساله |
| کاهش آسیب های اجتماعی خانواده | شناسایی و معرفی الگوهای پیشران و موفق در حوزه خانواده و فرزندآوری | درصد | 100 | یکساله |
|  | حمایت از بانوان آسیب دیده، در معرض آسیب و زنان سرپرست خانوار و خانواده های آنان | درصد | 100 | یکساله |
|  | اجرای طرح های ویژه پیشگیری در حوزه آسیب های اجتماعی بر اساس اولویت های استان | طرح | مطابق طرحهای مصوب | یکساله |
| توانمندسازی و افزایش مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان و دختران | نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه زنان و خانواده بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه | درصد | 100 | یکساله |
|  | سازماندهی، آموزش و انسجام بخشی به کارآفرینان اجتماعی، تعاونی ها و صندوق های خرد روستایی زنان | درصد | 100 | یکساله |
|  | هماهنگی حضور فعالین اقتصادی در نمایشگاه های استانی، ملی و بین المللی | درصد | 100 | یکساله |
|  | آموزش و توانمندسازی خوشه های اقتصادی در شهرستان ها با پیشرانی زنان | طرح | مطابق طرحهای مصوب | یکساله |
| افزایش سرمایه اجتماعی | هم افزایی فعالان رسانه ای و اجتماعی زنان وخانواده | نشست | 4 | یکساله |
|  | بهره برداری و توسعه فضاهای ورزشی و تفریحی بانوان | طرح | مطابق طرحهای مصوب | یکساله |
|  | برگزاری رویداد، کنگره و همایش زنان و دختران موفق | رویداد | 1 | یکساله |
|  | طرح پایش و ارتقای سلامت زنان | طرح | مطابق طرحهای مصوب | یکساله |
| تقویت جایگاه زنان در نظام مدیریت و تصمیم گیری | انجام بازدیدهای شهرستانی و پیگیری مسائل اولویتدار در بخش های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی بانوان در مناطق شهری و روستایی | بازدید | 20 | یکساله |
|  | ارتقای سطح دانش و بینش مدیریتی بانوان مدیر در دستگاه های اجرایی و فرمانداری ها | نشست | 2 | یکساله |
| توسعه سازمان های مردم نهاد حوزه زنان ، خانواده و جمعیت | توانمندسازی، سازماندهی و آموزش سازمان های مردم نهاد حوزه زنان ، خانواده و جمعیت | طرح | مطابق طرحهای مصوب | یکساله |
|  | حمایت از سازمان های مردم نهاد حوزه زنان، خانواده و جمعیت | درصد | 100 | یکساله |
|  | شبکه سازی و توسعه منطقه ای سازمان های مردم نهاد حوزه زنان ، خانواده و جمعیت | نشست | 2 | یکساله |

| برنامه عملیاتی 1404- دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف : صیانت از حقوق مردم ، سلامت اداری ، تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| صیانت از حقوق مردم ، سلامت اداری و تکریم ارباب رجوع | برگزاری کمیته مدیریت عملکرد، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم | جلسه | 4 | یکساله |
|  | اجرای طرح پایش سلامت اداری در حوزه ستادی و فرمانداری ها | طرح | 1 | یکساله |
|  | رفع گلوگاههای فساد اداری، ارتقاء شفافیت و پاسخگویی | درصد | 100 | یکساله |
|  | نظارت و رسیدگی به موضوعات و شکوائیههای بازرسین مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری | درصد | 100 | یکساله |
|  | نظارت بر اجرای میز خدمت استانداری، فرمانداریها و دستگاه های اجرایی بمنظور صیانت از حقوف شهروندی و سلامت اداری | درصد | 100 | یکساله |
|  | دریافت درخواست های مردم برای ملاقات با جنای آقای استاندار و پیگیری دستور استاندار محترم تا حصول نتیجه نهایی | برنامه | 100 | یکساله |
|  | اجرای کامل دستورالعمل سامانه سامد جهت تسهیل در دریافت پیام های مردمی و تسریع در پاسخگویی به آنها در کمترین زمان | درصد | 100 | یکساله |
|  | دعوت از استاندار محترم، معاونین محترم استاندار، مدیران حوزه ستادی و مدیران دستگاه های اجرایی جهت حضور در محل سامانه سامد و پاسخگویی مستقیم به مردم | درصد | 100 | یکساله |
|  | تقویت فعالیت پایگاه اطلاع رسانی دفتر به نشانی www.samad.ostb.ir برای دریافت شکایات مردم همراه با ارسال اسناد و مدارک مورد نیاز که از طریق سامانه تلفنی سامد ممکن نیست و اطلاعرسانی عملکرد حوزه بازرسی برای مردم | درصد | 100 | یکساله |
|  | تقویت سامانه پیامکی به شماره 100022111 در کنار سامانه سامد به منظور دریافت پیام های خیلی فوری مردم | درصد | 100 | یکساله |
|  | نظارت بر حسن انجام جلسات ملاقات عمومی فرمانداران، مدیران حوزه ستادی استانداری و مدیران دستگاه های اجرایی و شهرداری ها | درصد | 100 | یکساله |

| برنامه عملیاتی 1404- دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف : اصلاح فرایندهای سازمانی، شناسایی گلوگاه های فساد اداری |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| نظارت و بازرسی | بازرسی دوره ای و موردی از حوزه ستادی | درصد | 100 | یکساله |
|  | بازرسی دوره ای و موردی از فرمانداریهای استان | درصد | 100 | یکساله |
|  | بازرسی دوره ای و موردی از بخشداریهای استان | درصد | 100 | یکساله |
|  | بازرسی دوره ای و موردی از دستگاه های اجرایی استان | درصد | 100 | یکساله |
|  | بازرسی های دوره ای و موردی از شهرداریهای استان | درصد | 100 | یکساله |
|  | بازرسی ستاد خدمات سفرهای نوروزی | درصد | 100 | یکساله |
| هدف: ارتقاء نظام مدیریت عملکرد |  |  |  |  |
| سنجش و ارزیابی عملکرد | ارزیابی عملکرد فرمانداریها به همراه گزارش تحلیلی | درصد | 100 | یکساله |
|  | ارزیابی تحلیلی عملکرد حوزه ستادی به همراه گزارش تحلیلی | درصد | 100 | یکساله |
|  | ارزیابی عملکردسالانه مدیران دستگاه های اجرایی استان | درصد | 100 | یکساله |
|  | ارزیابی عملکرد فرمانداریها به همراه گزارش تحلیلی | درصد | 100 | یکساله |
| هدف : حفظ حقوق بیت المال، معاضدت قضایی و مشاوره حقوقی سال 1404 |  |  |  |  |
| فعالیتهای حقوقی | انجام کلیه امور حقوقی وقضایی درحوزه ستادی، فرمانداریها و بخشداریها در محاکم و مراجع | مورد | کلیه موارد | یکساله |
|  | معاضدت قضایی مدیران و کارشناسان حوزه ستادی، فرمانداریها و بخشداریها در حوزه وظایف اداری | مورد | کلیه موارد | یکساله |
|  | نظارت بر تنظیم کلیه قراردادهای حقوقی و مالی استانداری | مورد | کلیه موارد | یکساله |
|  | فعال کردن مرکز مشاوره حقوقی ویژه دستگاههای اجرایی جهت تنظیم لوایح دفاعیه و پیگیریحقوقی | مورد | کلیه موارد | یکساله |
|  | تهیه لوایح و پاسخ کلیه شکایات ارجاعی از دیوان عدالت اداری | درصد | 100% | یکساله |
|  | پیگیری پرونده های مهم قضایی حسب وظایف محوله | مورد | کلیه موارد | یکساله |
|  | رسیدگی به پرونده های مرجع رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی- تشکیل جلسات با دستگاههای اجرایی - صدور تصمیم نامه و آرای صادره | درصد | 95% | یکساله |
|  | رسیدگی به پرونده های ارجاعی از کلیه مراجع قضایی که در صلاحیت و شایستگی مرجع رفع اختلاف دستگاه های اجرایی می باشد. | جلسه | یک جلسه | یکساله |

| برنامه عملیاتی 1404- اداره كل مديريت بحران |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف : مدیریت بحران |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| هماهنگي اجرايي كليه دستگاهها و اعمال مديريت مؤثر بحران در سطح استان | تشکیل جلسات ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان | جلسه | 4 (در شرایط اضطرار و وقوع بحران به تشخیص رئیس ستاد) | یکساله |
|  | پیگیری تشکیل جلسات ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان های تابعه استان بوشهر | جلسه | 40 | یکساله |
| تسریع در احداث و توسعه ایستگاه های لرزه نگاری ، هواشناسی در شهرستان هاي استان | پیگیری تامین اعتبار جهت تکمیل و راه اندازی 1 دستگاه لرزه نگار و 3 دستگاه شتابنگار و 6 ایستگاه باران سنجی و در شهرستان های استان توسط دستگاه های مربوطه | ایستگاه | 10 | یکساله |
| افزایش ایمنی بنادر و اسکله های استان و بیمه شناورها | بررسی وضعیت اسکله ها در راستای کاهش خطر حوادث و سوانح احتمالی، پیگیری فع مشکلات موجود و انجام اقدامات پیشگیرانه توسط دستگاههای مسئول | اسکله و بنادر | 10 | یکساله |
| آمادگی دستگاه های امدادی و عملیاتی در هنگام وقوع بحران | تدوین جدول زمانبندي بمنظور اجراي برنامه مانورها و تقسیم وظایف دستگاه های متولی پیگیری جهت برنامه ریزی و اجرای مانورها | تعداد | 200 (حد اقل هر ماه یک مانور در هر شهرستان ) | یکساله |
| بیمه واحدهای مسکونی شهری و روستایی | پیگیری روند اجرای دقیق بیمه همگانی اماکن مسکونی شهری و روستائی در مقابل حوادث طبیعی توسط شركت هاي بيمه اي و دستگاههاي مرتبط وشهرداري ها با توجه به ابلاغ قانون و اساسنامه و آئین نامه اجرایی صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی | درصد | 5 | یکساله |
| افزایش ایمنی منازل روستایی در مقابل زلزله و سایر بلایای طبیعی | مقاوم سازی و نوسازی اماکن مسکونی روستایی | درصد | 3 | یکساله |
| افزایش پایداری سازه های مهم در برابر زلزله و حفظ سرمایه های ملی و ارتقای توان استان برای مدیریت مطلوب بحران ناشی از زلزله های احتمالی | نوسازی و مقاوم سازی ساختمان های مسکونی شهری و سایر ساختمان های مهم از جمله مراكز آموزشي و علمي | درصد | 5 | یکساله |
| ایجاد فرهنگ بیمه و جلوگیری از زیان ناشی از حوادث قهری برای دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و مذهبی | تاکید و پیگیری اجرای قوانین موجود در زمینه بیمه اموال منقول و غیرمنقول دستگاههای دولتی | درصد | 100 | یکساله |
| نظارت بر منابع آب بخصوص در فصل گرما و شرایط کم آبی و خشکسالی در استان | پیگیری ، بازرسی و ارائه راهکارهای عملی به منظور مدیریت منابع آب شرب و کشاورزی با همکاری دستگاه های عضو با توجه به شرایط خاص استان | درصد | 100 | یکساله |
| مدیریت صحیح و سریع حوادث و بحران های طبیعی در استان و جلوگیری و کاهش خسارات احتمالی در زمان بروز حوادث غیرمترقبه | ساماندهی تیم های واکنش سریع | درصد | 100 | یکساله |
| کاهش مخاطرات جاده ای و تصادفات | پیگیری جهت اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز در جاده های استان | تعداد | 30 | یکساله |
| کاهش خطرپذیری طرح های توسعه | الزام تهیه پیوست کاهش خطر برای طرح‌های توسعه‌ای | - | - | یکساله |
| بهبود و تقویت مراحل آمادگی و پاسخ و بازسازی و بازتوانی | به روزرسانی و تهیه بانک اطلاعاتی ماشین آلات دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی مرتبط با مدیریت بحران | درصد | 100 | یکساله |
| نظارت بر منابع طبیعی و محیط زیست و احیاء تالاب های استان | پیگیری، نظارت و ارائه راهکارهای عملی به منظور مدیریت منابع طبیعی به ویژه جلوگیری از بروز آتش سوزی در جنگل ها، مراتع و منابع طبیعی استان | درصد | 100 | یکساله |
| احداث پروژه هاي آبخيزداري و آبخوانداري | فعال سازی کارگروه مدیریت جامع آبخیز استان در راستای احداث و لايروبي سازه هاي آبخيزداري با تمرکز بر مناطق و دشت های بحرانی | درصد | 100 | یکساله |
| برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی (کاربردی) مدیریت بحران توانمندسازی کلیه متولیان مدیریت بحران استان و مردم در خصوص پیشگیری و مقابله با بحران | آموزش مدیران، کارکنان و اعضاء ستاد استان و شهرستان ها، بخشداران، شهرداران ، دهیاران ، دانش آموزان و عموم مردم و خانواده ها با رویکرد جامعه محور براساس برنامه عملیاتی قرارگاه سلام | نفر ساعت | 200000 | یکساله |
| نظارت بر عملکرد ستادهای مدیریت بحران شهرداری های استان | تشکیل جلسات توجیهی با شهرداران و اعضای ستادهای مدیریت بحران در راستای اجرای دستورالعمل تشکیل ستاد مدیریت بحران شهرداری ها بازدید میدانی از اقدامات ، امکانات ، تجهیزات ، مراکز آتشنشانی و نیروی انسانی در شهرداری ها | جلسه و بازدید | 164 | یکساله |
| افزایش ضریب نفوذ بیمه محصولات کشاورزی و نشر و ترویج فرهنگ بیمه کشاورزی | پیگیری بیمه محصولات کشاورزی | درصد | 13 | یکساله |
| پیگیری و نظارت بر لایروبی رودخانه و ساماندهي مسيل ها و تنقیه پل و ابنیه ها | پیگیری و نظارت و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت لایروبی و ساماندهي رودخانههای حادثه خیز استان و تنقیه پل و ابنیهها توسط دستگاههای اجرایی متولی | درصد | 100 | یکساله |
| برنامه ریزی، هماهنگی و پایش اقدامات در حوزه پیشگیری و کاهش خطر حوادث و سوانح | تشکیل و فعالسازی کمیته فنی پیشگیری و کاهش خطر با هدف برنامهریزی،هماهنگی و پایش اقدامات | جلسه | 4 | یکساله |
| برنامه ریزی،هماهنگی و پایش اقدامات در حوزه آمادگی و پاسخ | تشکیل و فعالسازی کمیته فنی آمادگی و پاسخ | جلسه | 4 | یکساله |
| برنامه ریزی، هماهنگی و پایش اقدامات در حوزه بازسازی و بازتوانی | تشکیل و فعال سازی کمیته فنی بازسازی و بازتوانی | جلسه | 4 | یکساله |
| برنامه ریزی،هماهنگی و پایش اقدامات موضوع ماده 2 قانون در حوزه امور آموزش و مدیریت رسانه از جمله ارتقای آگاهی و آمادگی،تمرین و مانور،تبلیغات و اطلاع رسانی به ذی نفعان مختلف | تشکیل و فعال سازی کمیته فنی امور آموزش و مدیریت رسانه | جلسه | 4 | یکساله |
| احداث مرکز کنترل و مدیریت مخاطرات استان | پیگیریجهت تامین اعتبار و احداث ساختمان مرکز مدیریت بحران استان | درصد | 50 | یکساله |
| ايمنسازي و مقاوم سازي ساختمانهاي ناايمن | ارزيابي ساختمانهاي ناايمن در مراكز شهرستانها و پيگيري جهت ايمنسازي و مقاوم سازي بناهاي شناسايي شده و درمعرض خطر توسط دستگاههای مسئول | درصد | 50 | یکساله |
| ایمن سازی محیط های شهری و روستایی و زیرساخت های استان درمقابل خطر سیل | پيگيري و بازديدهاي ميداني- احصا ليست روستاها و شهرها و زیرساختها و تاسیسات در معرض خطر از فرمانداريها و شهرداريها- پيگيري و جذب اعتبارات جهت تعمير و احداث ديوارهاي حفاظتي | درصد | 50 | یکساله |
| ايجاد مراكز هشدار سریع و کنترل و هماهنگی پاسخ ستادهای شهرستانی | فعال سازی مراكز هشدار سریع و کنترل و هماهنگی پاسخ در فرمانداری ها | درصد | 100 | یکساله |
| ساماندهی و استقرار تجهیزات و ماشین آلات مدیریت بحران | راه اندازی و مناسب سازی سوله محل نگهداری تجهیزات و ماشین آلات ستاد مدیریت بحران استان در ورودی شهر بوشهر | درصد | 100 | یکساله |
| کاهش آلودگي هوا ناشی از صنایع آلاینده و گردوغبار | پیگیری جهت اجرایی شدن تکالیف قانونی دستگاههای مسئول در راستای کاهش آلایندگی در استان و کاهش اثرات ناشی از پدیده گرد و غبار | درصد | 40 | یکساله |
| کاهش حوادث ناشی از نگهداری، حمل و مصرف مواد خطرناک | آموزش افراد مرتبط با نگهداری، حمل و مصرف مواد خطرناک در دستگاههای اجرایی و صنایع استان و ایمنسازی محیطهای مرتبط و تشکیل جلسات هماهنگی بین دستگاهی | درصد | 40 | یکساله |
| اجراي برنامه هاي عملياتي قرارگاه ایران من | سازماندهي واستفاده از ظرفيت تشكل هاي مردمي داوطلبان و بخش خصوصي در مديريت بحران | درصد | 70 | یکساله |
| مديريت شرايط اضطراري پرتوي | تهيه طرح مدیریت شرایط اضطراری پرتویی استان و تبیین برنامه های اجرايی و تکالیف دستگاههای مسئول و ایجاد هماهنگی های لازم جهت آمادگی و مقابله با هرگونه حوادث احتمالی | درصد | 100 | یکساله |
| بيمه همگاني حوادث طبيعي ساختمان | بارگزاري اطلاعات مشمولين استان در سامانه | درصد | 100 | یکساله |
| برگزاری رویداد ملی مدیریت بحران در استان بوشهر | برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت جهت برگزاری رویداد ملی مدیریت بحران استان با حضور و مشارکت دستگاههای ملی و استانی با توجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده 9 قانون مدیریت بحران کشور | رویداد | 1 | یکساله |
| تهیه بانک جامع اطلاعات مدیریت بحران استان | جمع آوری کلیه اطلاعات نیروی انسانی – تجهیزات و ماشین آلات و امکانات و... مربوط به مدیریت بحران در سامانه جامع جهت دسترسی آسان و به موقع در هنگام وقوع حوادث | درصد | 100 | شش ماه |
| ایجاد دبیرخانه ستاد مدیریت بحران فرمانداریها | تسریع در برگزاری جلسات ستاد شهرستان ها و پیگیری مصوبات جلسات تا اجرایی شدن آن | درصد | 100 | شش ماه |

| برنامه عملیاتی 1404- هسته گزینش |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف : بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول قانون مطابق ضوابط |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| بررسی دستورالعملها و آئین نامه های اجرایی تحقیق و مصاحبه | شرکت فعال در شورای هم اندیشی مدیران هسته ها | مورد | 20 | یکساله |
| توانمندسازی و افزایش مهارت های تخصصی و شغلی کارکنان | برگزاری دوره های آموزشی جهت رابطان گزینش: - مهارتهای ارتباطی کلامی در گزینش - آشنایی با مراجع قضایی - کارگاه تحقیق و مصاحبه - آشنایی با جایگاه ولایت فقیه | نفر | 60 | یکساله |
| بررسی پرونده های گزینش | بررسی صلاحیت افراد معرفی شده | نفر | 500 | یکساله |
|  | بررسی پروندههای نیروهای ایثارگر شهرداری و دهیاری ها | رزمنده | 100 | یکساله |
| بازدید | بازدید از هسته های استانی | بازدید | 5 | یکساله |

معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی

- دفتر امور سياسي، انتخابات و تقسیمات کشوری

- دفتر امور امنیتی و انتظامی

- دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی

- اداره کل پدافند غیرعامل

- دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

| برنامه عملیاتی 1404- دفتر امور سياسي، انتخابات و تقسیمات کشوری |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف : استقرار و تقويت سياستهاي كلان نظام در كشور |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| اتخاذ سياست شايستهسالاري در انتخاب و انتصاب مديران سياسي | آغاز فرایند انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا | انتخابات | 1 | 6 ماهه دوم سال |
|  | انتصاب، ارتقاء و جابجایی مدیران سیاسی(با تأکید بر جوانان و بانوان) | انتصاب | حسب مورد | یکساله |
|  | سنجش عملکرد فرمانداران | بازدید | 10 | یکساله |
|  | سنجش عملکرد بخشداران | بازدید | 27 | یکساله |
| هدف : تقويت مشاركت سياسي سازمان يافته |  |  |  |  |
| تقويت و حمايت از فعاليت احزاب و تشكلهاي سياسي | نظارت بر برگزاري مجامع عمومي احزاب | مجمع | 1 | یکساله |
|  | رسيدگي به تقاضاهاي تأسيس و صدور پروانه فعاليت احزاب و فراهم نمودن شرايط فعاليت شعب استاني و دفاتر شهرستاني احزاب | پرونده | حسب مورد | یکساله |
|  | برگزاري كارگاههاي آموزشي احزاب در استانها | کارگاه | 1 | یکساله |
|  | برگزاري نشستهاي همانديشي با احزاب | نشست | 4 | یکساله |
|  | بازدید از دفترهای احزاب استانی و شعب احزاب ملی و نظارت بر فعالیت آنها | بازدید | 20 | یکساله |
| هدف : اجراي مواد مختلف قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري |  |  |  |  |
| تكميل و توسعه پايگاه داده تقسيمات كشوري | بهروز رسانی اطلاعات تقسیمات کشوری استان | بانک اطلاعات | 1 | یکساله |
|  | بهروز رسانی عناصر تقسیمات کشوری (روستا، مزرعه و مكان) | بانک اطلاعات | 1 | یکساله |
| بررسي و تدوين طرحهاي تقسيماتي | بررسي ميداني از محدوده طرحهاي پيشنهادي و همچنین محدودههای دارای ابهام | بازدید | 6 | یکساله |
| كارگروه نامگذاري و تغيير نام عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري | تشکیل جلسه پس از درخواست فرمانداریها | جلسه | 2 | یکساله |
| هدف : رصد مستمر مسائل و مشکلات حوزه دانشجویی و دانشگاهها و کارگری |  |  |  |  |
| بررسي مشكلات دانشجويي و پیگیری رفع آن | برگزاري كميسيون دانشجويي | جلسه | 12 | یکساله |
| شناسنامه دانشجویی استان | تهیه و تکمیل شناسنامه دانشجویی | اطلاعات شناسنامه | 1 | یکساله |
| بررسي مشكلات کارگری و پیگیری رفع آن | برگزاري كميسيون كارگري | جلسه | 24 | یکساله |
| تنوعات قومي، فرهنگي و فرق و مذاهب | برگزاري نشستهاي همانديشي با نخبگان اقوام و مذاهب | نشست | 6 | یکساله |
|  | برگزاري جلسات كميسيون فرق و مذاهب | نشست | 12 | یکساله |
|  | تكريم بزرگان اهل سنت و همزيستي مسالمت آمیز در کنار شیعیان | مراسم | 2 | یکساله |
|  | پيگيري مسائل اهل سنت | جلسه | 4 | یکساله |
| تحليل خطبههاي نماز جمعه استان | ارسال گزارش خطبههاي نماز جمعه استان | گزارش | هفتگی | یکساله |
| پایش و مدیریت سیاسی | ارسال اخبار مربوط به فرمانداریها و استانداری | گزارش | ماهانه | یکساله |
| گزارش امیدآفرین (هفتگی) | دریافت اخبار امیدآفرین از فرمانداریها | گزارش | هفتگی | یکساله |
| گزارش رصد سیاسی (ماهانه) | دریافت گزارش ماهانه سیاسی، فضای رسانهای و ... از فرمانداریها | گزارش | 12 | یکساله |
| شناسنامه سیاسی | بهروز رسانی شناسنامه سیاسی استان | اطلاعات شناسنامه سیاسی | 1 | یکساله |
|  | بهروز رسانی شناسنامه سیاسی شهرستان |  | 10 | یکساله |
|  | بهروز رسانی شناسنامه سیاسی بخش |  | 27 | یکساله |
| راهبری شورای اطلاعرسانی و شورای فضای مجازی | برگزاری نشست خبری با خبرنگاران | نشست خبری | 2 | یکساله |
|  | آگاهی بخشی از طریق رسانههای عمومی | مصاحبه، گزارش خبری و... | 6 | یکساله |
|  | گزارش و رصد سیاسی استان | گزارش | 12 | یکساله |

| برنامه عملیاتی 1404- دفتر امور امنیتی و انتظامی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف : استقرار نظم و امنیت عمومی و تثبیت حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| انجام امور دبیرخانه شورای تامین استان | برگزاری جلسات شورای تأمین | جلسه | 24 + جلسات فوق العاده | یکساله |
| کمیسیون حفاظت از اماکن و تاسیسات استان | برگزاری جلسات | جلسه | 4 | یکساله |
| هیات نظارت بر مصرف مواد ناریه استان | برگزاری جلسات و بازدید میدانی | جلسه | حسب مورد | یکساله |
| کمیسیون نظارت بر سلاح و مهمات استان | برگزاری جلسات | جلسه | 4 | یکساله |
| کمیسیون حفاظت شخصیت ها | برگزاری جلسات | جلسه | حسب مورد | یکساله |
| کمیسیون امور امنیتی استان | برگزاری جلسات | جلسه | حسب مورد | یکساله |
| کمیسیون دانشجویی | برگزاری جلسات | جلسه | 4 | یکساله |
| کمیسیون حفاظت آزمون ها | برگزاری جلسات | جلسه | حسب مورد | یکساله |
| کمیسیون نظارت برپایش تصویری | برگزاری جلسات | جلسه | 12 | یکساله |
| کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان | برگزاری جلسات | جلسه | 12 | یکساله |
| کمیسیون مقابله با جعل و کلاهبرداری | برگزاری جلسات | جلسه | 4 | یکساله |
| كميسيون رصد نارضايتي های اجتماعی استان | برگزاری جلسات | جلسه | 4 | یکساله |
| کارویژه مرز | برگزاری جلسات | جلسه | 6 | یکساله |
| کمیسیون امنیت و عمران مرز | برگزاری جلسات و بازدید میدانی | جلسه | 4 | یکساله |
| کمیته امنیت انتخابات | برگزاری جلسات | جلسه | 10 | یکساله |
| کمیسیون امنیت مسابقات ورزشی | برگزاری جلسات | جلسه | حسب مورد | یکساله |
| کمیسیون امنيت گردشگران | برگزاری جلسات | جلسه | 4 | یکساله |
| کمیته امنیت و دفاع پدافند غیرعامل | برگزاری جلسات | جلسه | 4+ جلسات فوق العاده | سالانه |
| کارگروه توسعه و تقویت زیرساختهای نظم و امنیت | برگزاری جلسات | جلسه | 12 | سالانه |
| ستاد اربعین حسینی | برگزاری جلسات و بازدید میدانی | جلسه | بر حسب نیاز ( میانگین4 جلسه) | سالانه |
| کمیته هماهنگی گشت های محله محور ( رضویون) | برگزاری جلسات | جلسه | هر 45 روز+ جلسات فوق العاده | سالانه |
| کمیسیون امنیت و انتظامات بحران حوادث غیرمترقبه | برگزاری جلسات | جلسه | 4 | سالانه |
| اخبار و اطلاعات | جمع آوری اخبار | خبر | میانگین روزی 4 خبر | یکساله |

| برنامه عملیاتی 1404- دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف : برنامه ریزی، ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی، ارائه خدمات حمایتی و قانونی، نظارت بر اقامت و اشتغال آنان و ارتقای تعاملات اجتماعی و فرهنگی در راستای حفظ امنیت ، نظم عمومی و رعایت قوانین |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| بهینه سازی فرآیندهای مکاتبات اداری | بروزرسانی اتوماسیون اداری (سیماد، برید، وزارت کشور، محرمانه) | تعداد | 6 | یکساله |
|  | دریافت سوابق مکاتبات و نگهداری آنها در پروندههای مربوطه | پرونده | 8000 | یکساله |
|  | تعیین زمانبندی مشخص برای پاسخگویی به مکاتبات و پایش میزان تعهد به این زمانها | درصد | 100 | یکساله |
| ساماندهی و اقامت قانونی پناهندگان | اجرای طرح های شناسایی و آمایش و ساماندهی اتباع دارای برگه سرشماری | طرح | 3 | یکساله |
|  | افزایش نرخ صدور و تمدید مجوزهای اقامت و اشتغال اتباع خارجی | درصد | 10 | یکساله |
|  | کاهش درصد اتباع غیرمجاز از طریق اجرای طرح های نظارتی و کنترلی | درصد | 100 | یکساله |
| ارتقای سلامت | افزایش نرخ واکسیناسیون و پایش سلامت | درصد | 100 | یکساله |
|  | کاهش نرخ بیماری های مسری در بین اتباع از طریق ارائه خدمات بهداشتی و درمانی | درصد | 100 | یکساله |
|  | توسعه برنامه های سلامت روان برای اتباع آسیب دیده | درصد | 100 | یکساله |
| مهمانشهرها | بهبود شرایط زندگی در مهمانشهر مسکونی دالکی شامل، تأمین آب و برق و خدمات بهداشتی | درصد | 100 | یکساله |
|  | کاهش تعداد افراد بدون سرپناه از طریق افزایش ظرفیت اسکان | درصد | 50 | یکساله |
|  | ارتقای سطح خدمات آموزشی و فرهنگی در مهمانشهر | درصد | 100 | یکساله |
| ارتقاي خدمات حمایتی ، بهداشتی و درمانی پناهندگان | توافقات مشترک ، وزارت کشور، دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد و اداره کل اتباع بمنظور ارتقا سطح سلامت پناهندگان ساکن استان در خصوص ارائه خدمات اولیه بهداشتی شامل واکسیناسیون، مراقبت از مادران باردار ، کودکان و سالمندان و ... | توافق | 4 | یکساله |
|  | شناسایی و ثبت نام اتباع در طرح های بیمه سلامت، با تمرکز بر اقشار آسیب پذیر | درصد | 80 | یکساله |
|  | بررسی پرونده های پزشکی پناهندگان و ارسال به دفتر کمیساریا بمنظور حمایت درمانی | پرونده | 200 | یکساله |
|  | توسعه خدمات آموزشی برای دانش آموزان اتباع | درصد | 100 | یکساله |
|  | افزایش تعداد اتباع تحت پوشش خدمات بهداشتی، درمانی و بیمه ای | درصد | 80 | یکساله |
|  | انجام پایش های دوره ای برای شناسایی بیماری های شایع در میان اتباع | دوره | 10 | یکساله |
| فناوری اطلاعات و داده محوری | بروز رسانی و تکمیل بانک اطلاعات اتباع خارجی | درصد | 100 | یکساله |
|  | کاهش زمان پردازش درخواست های اتباع با دیجیتالی کردن فرآیندها | درصد | 100 | یکساله |
|  | اجرای طرح آمایش 19 | طرح | 1 | یکساله |
|  | انجام امورات مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی در سامانه سیام | درصد | 100 | یکساله |
|  | ثبت فوتیها، انتقالیها، اجرای طرح مزدوجین دارای مدرک آمایش و سرشماری، تاییدیه فرم های ارجاع شده دفاتر کفالت | درصد | 100 | یکساله |
|  | تقویت سیستم های نظارتی از طریق تحلیل داده ها | درصد | 100 | یکساله |
| خدمات دهی دفاتر کفالت | پیگیری دریافت مجوز افزایش دفاتر کفالت در استان ( 2 دفتر مورد موافقت گردید) | دفتر | 2 | یکساله |
|  | نظارت ماهیانه بر خدمات دهی دفاتر | دوره | 24 | یکساله |
|  | افزایش نیروهای دفاتر کفالت جهت خدمات دهی بموقع به اتباع | نیرو | 25 | یکساله |
| رفاهیات پرسنلی | ارتقاء مهارت پرسنل در حوزه های مختلف اداره کل اتباع | درصد | 100 | یکساله |
|  | تجهیز و بروز رسانی دفاتر کاری برای ایجاد محیطی آرام و کارآمد | درصد | 100 | یکساله |
|  | فراهم نمودن فرصت های مطالعاتی یا حضور در همایش های مرتبط با حوزه کاری | همایش | 4 | یکساله |
|  | تدوین برنامه های انعطاف پذیر کاری برای کاهش فشار شغلی | برنامه | 10 | یکساله |
|  | ایجاد کانال های ارتباطی برای دریافت پیشنهادات و نظرات پرسنل | درصد | 100 | یکساله |
|  | برگزاری اردوهای تفریحی و خانوادگی در مناسبت های مختلف | اردو | 4 | یکساله |
|  | تشکیل جلسات منظم برای بررسی نیازها و مشکلات رفاهی کارکنان | جلسه | 4 | یکساله |
|  | ارتقاء مهارت های شغلی و مدیریتی | درصد | 100 | یکساله |
|  | برگزاری مراسم تقدیر و تشکر برای پرسنل برتر و قدردانی از زحمات آنان | تعداد | 4 | یکساله |
| اشتغال و مهارت آموزی | ایجاد فرصت های شغلی قانونی برای اتباع در چارچوب قوانین کشور | درصد | 100 | یکساله |
|  | برگزاری دوره های مهارت آموزی برای افزایش توانمندی های شغلی اتباع طبق توافقات انجام پذیرفته کمیساریای عالی سازمان ملل با فنی و حرفه ای | دوره | 10 | یکساله |
|  | کاهش نرخ اشتغال غیرقانونی اتباع خارجی با تقویت نظارت و همکاری با کارفرمایان | درصد | 100 | یکساله |
| فرهنگ سازی و تعاملات اجتماعی | افزایش مشارکت اتباع در برنامه های فرهنگی و اجتماعی | درصد | 100 | یکساله |
|  | ارتقای سطح آگاهی اتباع نسبت به قوانین و مقررات کشور | درصد | 100 | یکساله |
|  | تقویت تعاملات اجتماعی اتباع با جامعه محلی برای کاهش تنش ها | درصد | 100 | یکساله |
| امنیتی و نظارتی | افزایش تعداد بازرسی ها و نظارت های دوره ای بر وضعیت حضور و فعالیت اتباع | بازرسی | 30 | یکساله |
|  | تقویت همکاری های بین بخشی با نیروی انتظامی و دستگاه های امنیتی | درصد | 100 | یکساله |
|  | کاهش موارد تخلف و جرایم مرتبط با اتباع خارجی | درصد | 100 | یکساله |
| همکاری های بین المللی | افزایش تعداد پروژه های مشترک با کمیساریا و سازمان های بین المللی | پروژه | 10 | یکساله |
|  | برگزاری نشستهای منظم با نمایندگان کمیساریای عالی سازمان ملل برای تسهیل امور مربوط به پناهندگان | نشست | 6 | یکساله |
|  | جذب کمک های بین المللی برای بهبود خدمات ارائه شده به اتباع | درصد | 100 | یکساله |
| ساماندهی کودکان کار و خیابانی اتباع خارجی | شناسایی کودکان کار و خیابانی اتباع خارجی و ساماندهی آنان و جذب کمک برای بهبود وضعیت | درصد | 100 | یکساله |
| اسکان مجدد در کشور ثالث | شناسایی اتباع دارای مدارک هویتی معتبر و واجد شرایط، تشکیل پرونده جهت اسکان در کشور ثالث و ارجاع به مرکز | پرونده | 10 | یکساله |
| ازدواج و تحصیل تابعیت | تسریع در صدور گواهی های مرتبط با تابعیت | درصد | 100 | یکساله |
|  | الزام به ثبت قانونی ازدواج های قانونی اتباع خارجی | درصد | 100 | یکساله |
|  | تقویت همکاری میان اداره کل ثبت احوال، وزارت کشور و امور اتباع برای صدور شناسنامه | درصد | 100 | یکساله |
| جلسات و بازدیدها | تنظیم برنامه زمانبندنی منظم برای بازدیدها از دفاتر کفالت، مهمانشهر، اردوگاه و ... | بازدید | 12 | یکساله |
|  | اولویت بندی بازدیدها بر اساس مناطق پرچالش یا نیازمند نظارت بیشترثبت و مستند سازی نقاط قوت و ضعف شناسایی شده | بازدید | 20 | یکساله |
|  | برگزاری جلسات ساماندهی،کار گروه فرعی و دیگر جلسات شهرستانی و ... بصورت دورهای بر اساس نیاز | جلسه | 50 | یکساله |
| بهینه سازی فرآیندهای مکاتبات اداری | بروزرسانی اتوماسیون اداری (سیماد،برید، وزارت کشور، محرمانه) | تعداد | 6 | یکساله |
|  | دریافت سوابق مکاتبات و نگهداری آنها در پرونده های مربوطه | پرونده | 8000 | یکساله |
|  | تعیین زمانبندی مشخص برای پاسخگویی به مکاتبات و پایش میزان تعهد به این زمان ها | درصد | 100 | یکساله |
|  | دریافت و ثبت نامه های صادره و تفکیک نسخ پاراف و بایگانی و ارسال به محل های مربوطه توسط پست یا نامه رسان | نامه | 8000 | یکساله |
| ساماندهی و اقامت قانونی پناهندگان | اجرای طرح های شناسایی و آمایش و ساماندهی اتباع دارای برگه سرشماری | طرح | 3 | یکساله |
|  | افزایش نرخ صدور و تمدید مجوزهای اقامت و اشتغال اتباع خارجی | درصد | 10 | یکساله |
|  | کاهش درصد اتباع غیرمجاز از طریق اجرای طرح های نظارتی و کنترلی | درصد | 100 | یکساله |
| ارتقای سلامت | افزایش نرخ واکسیناسیون و پایش سلامت | درصد | 100 | یکساله |
|  | کاهش نرخ بیماری های مسری در بین اتباع از طریق ارائه خدمات بهداشتی و درمانی | درصد | 100 | یکساله |
|  | توسعه برنامه های سلامت روان برای اتباع آسیب دیده | درصد | 100 | یکساله |
| مهمانشهرها | بهبود شرایط زندگی در مهمانشهر مسکونی دالکی شامل، تأمین آب و برق و خدمات بهداشتی | درصد | 100 | یکساله |
|  | کاهش تعداد افراد بدون سرپناه از طریق افزایش ظرفیت اسکان | درصد | 50 | یکساله |
|  | ارتقای سطح خدمات آموزشی و فرهنگی در مهمانشهر | درصد | 100 | یکساله |

| برنامه عملیاتی 1404- اداره کل پدافند غیرعامل |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف : آماده سازی و بالا بردن سطح پایداری ملی، افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیتهای ضروری و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| برگزاری جلسه، رزمایش، همایش، آموزش، بازدید و بازرسی، نشست، کلنگ زنی و افتتاح | برگزاری جلسه شورای پدافند غیرعامل استان | جلسه | 4 | یکساله |
|  | برگزاری جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان | جلسه | 40 | یکساله |
|  | برگزاری جلسه پ غ ع دستگاههای اجرایی | جلسه | 150 | یکساله |
|  | برگزاری جلسه کارگروههای استان | جلسه | 44 | یکساله |
|  | برگزاری جلسات قرارگاههای استان | جلسه | 16 | یکساله |
|  | برگزاری رزمایش توسط کارگروههای استان | مورد | 100 | یکساله |
|  | برگزاری همایش با موضوع پ غ ع | مورد | 20 | یکساله |
|  | برگزاری دوره آموزشی برای رابطین و کارکنان | دوره | 200 | یکساله |
|  | بازدید و بازرسی از زیرساختها و فضای مجازی | مورد | 500 | یکساله |
|  | برگزاری نشستهای تخصصی | دوره | 60 | یکساله |
|  | کلنگ زنی و افتتاح پروژههای پدافندی | پروژه | 15 | یکساله |

| برنامه عملیاتی 1404- دفتر امور اجتماعی و فرهنگی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف : کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی | برگزاری جلسات شورای اجتماعی استان | جلسه | 12 | یکساله |
|  | برگزاری جلسات کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده | جلسه | 8 | یکساله |
|  | هیأت اندیشه ورز استان بوشهر | جلسه | 8 | یکساله |
|  | برگزاری منظم جلسات مبارزه با مصرف مشروبات الکلی | جلسه | 4 | یک ساله |
| ساماندهی متکدیان | اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی | برنامه | افراد در معرض آسیب متکدی گری | یکساله |
|  | کمک به مراکز متکدیان | برنامه |  | یکساله |
|  | برنامه آموزش و تربیت متکدیان و مهارت آموزی | برنامه |  | یکساله |
| ساماندهی دختران آسیب دیده | طرح بازتوانی و باز اجتماعی نمودن دختران آسیب دیده | برنامه | دختران آسیب دیده | یکساله |
|  | برنامه های مهارت آموزشی و توانمدسازی دختران فراری و اسیب دیده |  |  | یکساله |
| رصد و پایش مداوم و مستمر وضعیت آسیبهای اجتماعی استان و به کارگیری همه ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی، هنری و اقتصادی استان برای مدیریت کاهش آسیبهای اجتماعی | تهیه و جمع بندی گزارش وضعیت کودکان کار در استان از طریق دستگاه های اجرایی مربوطه و فرمانداریها و اعلام به وزارت کشور (گزارش های 6 ماهه) | گزارش | 2 | یکساله |
|  | انجام هماهنگی با سازمان‌ها و ادارات ذیربط در استان برای جمع‌آوری کودکان کار | جلسه | 4 | فصلی |
|  | تهیه و جمع بندی گزارش های وضعیت متکدیان در استان بوشهر و ارسال به وزارت کشور | گزارش | 2 | یکساله |
| هدف: تقویت مشارکت های اجتماعی |  |  |  |  |
| توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد | برگزاری جلسات شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد | جلسه | 6 | یکساله |
|  | تاسیس و تمدید سازمان مردم‌نهاد | مجوز | 20 | یکساله |
|  | برگزاری دوره آموزشی برای سازمان‌های مردم‌نهاد | دوره | 4 | یکساله |
|  | نشست با سازمان‌های مردم‌نهاد | نشست | 4 | یکساله |
|  | بازرسی از سازمان‌های مردم‌نهاد | بازرسي | 40 | یکساله |
|  | برگزاری نمایشگاه دستاوردهای سازمان‌های مردم‌نهاد | نمايشگاه | 1 | 3 ماهه پايان سال |
|  | تشکیل شبکه سازمان های مردم نهاد | شبکه | 2 | یکساله |

| برنامه عملیاتی 1404- دفتر امور اجتماعی و فرهنگی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف: ارتقاء وضعیت بهداشت و سلامت در استان |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| نظارت بر اجرای برنامه ملی استراتژیک ایدز sip | هم اندیشی و برنامه ریزی اعضا برای نظارت | جلسه | 6 | یک ساله |
| برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه سلامت | مجمع سلامت استان | جلسه | 1 | یک ساله |
|  | شورای سالمندان | جلسه | 2 | یک ساله |
| اجرای طرح سلامت دهان و دندان | ارائه خدمات پزشکی در حوزه سلامت و بهداشت دهان و دندان در سطح استان | کودکان زیر 14 سال | 2000 نفر | یک ساله |
| هدف : محرومیت زدایی محلات کم برخوردار |  |  |  |  |
| طرح محرومیت زدایی و توانمند سازی اجتماعی از 2020 محله کم برخوردار کشور | نظارت و بررسی فعالیت ها | نظارت | 4 | فصلی |
| برگزاری برنامه های فرهنگی و اجتماعی در 11 محله هدف | مدیریت و نظارت بر برنامه ها | برنامه محل | 11 | یکساله |
| هدف : ساماندهی سواحل استان |  |  |  |  |
| توسعه و ارتقا نشاط اجتماعی | برگزاری نشست های ستاد ساماندهی سواحل استان به منظور ارتقاء سطح آگاهی همگانی و عمومی مردم جهت برخورد با مصدومین غرق شدگی | نشست | 4 | یکساله |
| هدف : صیانت از حقوق شهروندی |  |  |  |  |
| ساماندهی عفاف و حجاب کارکنان و مراجعین | ستاد صیانت از حقوق شهروندی | نظارت | مستمر | یکساله |

معاونت هماهنگی امور عمرانی

- دفتر فني، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک

- دفتر امور شهری و شوراها

- دفتر امور روستایی و شوراها

| برنامه عملیاتی 1404- دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف : اجرای برنامه های مدیریت سبز ،اصلاح الگوی مصرف آب و کاهش گرد و غبار |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| تحقق اهداف برنامه مدیریت سبز | پیگیری برای تحقق برنامه های مدیریت سبز | سرانه | افزایش سرانه فضای سبز 0.3متر مربع کل استان | یکساله |
|  | پیگیری و بازدیدجهت اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت و... | اصله نهال | 2میلیون اصله | چهارساله |
|  | تهیه وارسال گزارش | گزارش | 8 | یکساله |
| تحقق اهداف اجرای ماده 22 و27 قانون هوای پاک(حريم سبز بزرگراهها و كمربند سبز شهرها) | پیگیری و بازدید برای تحقق اجرای ماده 22 قانون هوای پاک | شهر | 4شهر بالای پنجاه هزار نفر 15متر مربع | یکساله |
|  | پیگیری و بازدید برای تحقق اجرای ماده 27 قانون هوای پاک | متر مربع | افزایش حدود 10هزار متر مربع کمربند سبز در استان | یکساله |
|  | تهیه وارسال گزارش | گزارش | 5 | یکساله |
| هماهنگی و انسجام در برنامه‌های سازگاری با کم آبی | مکاتبه، گزارش و هماهنگی برگزاری جلسات | گزارش جلسه | 12 | یکساله |
| اجرای قانون حد نگاری کشاورزی | پیگیری جهت اجرای قانون حدنگاری کشاورزی | مکاتبه- گزارش | 7 | یکساله |

| برنامه عملیاتی 1404- دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف: همکاری با نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در رتبه بندی اعضاء |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| تکمیل کادر رتبه بندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی | شرکت در جلسات رتبه بندی سازمان نظام مهندسی | تعداد پرونده، جلسه | 120پرونده در 12 جلسه | یکساله |
| هدف: اجرای پروژه اولویت دار دولت |  |  |  |  |
| تسهیل در ارائه خدمات مربوط به اراضی به متقاضیان | هماهنگی جهت برگزاری جلسات، پیگیری ثبت اطلاعات مکانی ساخت و سازهای غیر مجاز داخل و خارج از حریم شهرها در سامانه | جلسه | 12 | یکساله |
| هدف : هماهنگی و حمایت برای ارتقای ایمنی در حمل ونقل درون و برون شهری |  |  |  |  |
| رفع نقاط حادثه خیز در10 مرکز شهرستان | تعیین نقاط توسط کارگروه ترافیک استان وتصویب درشورای ترافیک شهرستان پیگیری آن | نقاط رفع شده | 30نقطه | یکساله |
| خط کشی طولی وعرضی معابر شهرها حداقل یکباردرسال | هماهنگی بادبیران ترافیک شهرستان ها برای تصویب وتامین اعتبار | جلسه بازدید | سالانه حداقل یک بار برای شهر | یکساله |
| دوره آموزشی ترافیک برای کارشناسان ومدیران حمل ونقل شهرداری های استان | تعیین یک سرفصل مناسب و اجرایی وهماهنگی بااستاد ذی صلاح | ساعت | 20ساعت | یکساله |
| انجام طرح پایش تصویری در سطح استان | تصویب اعتبارات در شورای برنامه ریزی و مبادله موافقت نامه ،گرفتن مشاور | تعداد دوربین | 15دوربین | یکساله |
| هدف : روان سازی ترافیک محیطی |  |  |  |  |
| تکمیل طرح جامع حمل ونقل وترافیک شهر بوشهر | تصویب طرح در شورای ترافیک استان و وزارت محترم کشور | جلسه | 3جلسه | یکساله |
| نوسازی تابلوهاوتجهیزات فرسوده ترافیکی (خصوصا"سرعت گیرها) | ابلاغ به شهرداری ها وهماهنگی باپلیس راهور | تعداد تابلو | 1000تابلو | مستمر |
| اجرای طرح مدیریت پارکینگ (پارکومتر) دربرخی نقاط شهر‌های بوشهر و گناوه و برازجان | تعیین نقاط پرازدحام و تصویب درشورای ترافیک شهرستان | جلسه بازدید | 3جلسه | یکساله |
| برنامه عملیاتی 1404- دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک |  |  |  |  |
| هدف : هماهنگی و حمایت برای توسعه حمل ونقل و بهبودعبورومرور |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| ساماندهی اعتبارات ازمحل کمک سازمان شهرداریها | تعیین میزان اعتبار برای هرشهرداری باتوجه به فعالیتهای ترافیکی | جلسه | 2جلسه | مستمر |
|  | جهت دهی مقداری از اعتبارات تملک داراییهای استان درکمیته برنامه ریزی شهرستان ها درفصل حمل و نقل | جلسه | 3جلسه | یکساله |
| نوسازی وتوسعه ناوگان حمل ونقل عمومی | پیگیری اعتبارات جهت توسعه ونوسازی ناوگان اتوبوسرانی وتاکسیرانی شهرهای بوشهر و برازجان و گناوه | جلسه | 4جلسه | یکساله |
| ارتقاء سطح ترافیک وبهبود عبور و مرور برای شهرهای غیرازمراکز شهرستان ها | تعیین یک برنامه عملیاتی هماهنگ ترافیکی برای ارتقاء سطح حمل ونقل وترافیک | طرح | یک طرح جامع کاهش تصادفات | مستمر |
| توسعه مراکز معاینه فنی خودرو | بازدید و نظارت مستمر از مراکز معاینه فنی خودرویی | بازدید | 30بازدید | مستمر |
| هدف : (شهرسازی) طرح های هادی شهری |  |  |  |  |
| تصویب طرح هادی شهرها در کارگروه و شورای برنامه ریزی | ابلاغ اسناد طرح هادی بیدخون | جلسه | 2جلسه | یکساله |
| ابلاغ اسناد طرح هادی بیدخون | ابلاغ اسناد طرح هادی بیدخون | جلسه | 1جلسه | یکساله |
| تهیه طرح هادی شهری برای شهر شیرینو | برگزاری جلسه کمیته فنی بررسی طرح هادی شیرینو- تهیه نقشه پایه- انعقاد قرارداد با مشاور ذیصلاح شهرسازی | جلسه | 4 جلسه | یکساله |
| هدف : بررسی طرح های ارسالی از شهرداری ها |  |  |  |  |
| کنترل پلان تفصیلی گذرها و معابر با نقشه پیشنهاد پیش بینی بررسی و تایید بیش از 20 پروژه اجرایی شهرداری ها | افزایش تحقق پذیری اهداف طرح های توسعه شهری- اجرایی نمودن ماده 7 قانون تاسیس شورایعالی- نظاممند نمودن پروژه های اجرایی | طرح | 20 | یکساله |

| برنامه عملیاتی 1404- دفتر فنی، امور عمرانی ،حمل و نقل و ترافیک |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف : کمیسیون طرح هادی شهری |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| انطباق مصوبات کمیسیون ها با ضوابط ساخت و ساز و احصاء مغایرت ها | دبیرخانه کمیسیون طرح هادی(بررسی و کنترل پرونده های ارسالی طرح موضوع پرونده های ارسالی شهرداری ها در جلسات کمیسیون | جلسه | 40 | یکساله |
| هدف : تحقق ماده 35 قانون نظام مهندسی و مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان |  |  |  |  |
| ابلاغ اسناد و مدارک مربوط به مصوبات نظارت و کنترل ساخت و ساز در حریم و خارج از حریم شهرها نقد عملکردکمیسیونهای مربوطه و ارزیابی تصمیمات این کمیسیون ها و تاثیرات آن بر سیما و منظر شهری | کمیسیون ماده 5 | جلسه | 24جلسه | یکساله |
|  | کارگروه امور زیربنایی | جلسه | 36 | یکساله |
| هدف : کمیسیون مستندسازی |  |  |  |  |
| پیگیری موارد قابل طرح جهت طرح در کمیسیون مستند سازی | تحقق مصوبه هیات دولت و قانون برنامه توسعه کشور | جلسه | 4 | یکساله |
| هدف : آموزش |  |  |  |  |
| برگزاری دوره های آموزشی برای شهرداریها | برگزاری دوره های آموزشی | ساعت آموزش | 16 ساعت | یکساله |
| هدف : نظارت عالیه شهرسازی |  |  |  |  |
| تحقق ضوابط ابلاغی و انجام ماده 35 قانون نظام مهندسی | کنترل و بررسی تحقق کاربری های عمومی مطابق با طرح توسعه شهری- کنترل مصوبات ابلاغی کمیسیون ها با ضوابط ابلاغی و نحوه اجرا کنترل کلیه گذرهای دردست اجرای شهرداری ها از نظر پلان تفصیلی و انطباق با طرح- تشکیل کمیته ای متشکل از اعضا مرتبط | جلسه/بازدید/گزارش | 41 | یکساله |
| هدف : شیوه نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های هادی و تعیین محدوده روستایی و بازنگری آنها |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| هماهنگی بنیاد مسکن و دفتر فنی به منظور انتخاب مشاور ذیصلاح جهت تهیه نقشه پایه بزرگ مقیاس نقاط (روستاهای واقع در حریم شهر) اعمال نظر حقوقی و قانونی بر روند تهیه و تصویب طرح ها بررعایت ضوابط شهرسازی در تهیه طرح ها(روستاهای واقع در حریم شهر) | اجرای بند ف ماده 194 قانون برنامه پنجم نظام مند نمودن روند تهیه و تصویب طرح ها جلوگیری از دوگانگی در روند تهیه طرح ها | جلسه | 24 | یکساله |
| هدف : مناسب سازی محیط برای معلولین |  |  |  |  |
| برگزاری جلسات ستاد مناسب سازی استان برگزاری جلسات کمیته تخصصصی اجرایی مناسب سازی محیط برای معلولین برگزاری دوره آموزشی درخصوص مناسب سازی محیط برای معلولین | هماهنگی با دستگاه های مرتبط پیگیری مصوبات جلسات ارائه گزارش به وزارت کشور | جلسه | 15 | یکساله |
| هدف : کمیته ساماندهی سواحل |  |  |  |  |
| شرکت در جلسات و پیگیری مصوبات کمیته ساماندهی سواحل | شرکت در جلسات و پیگیری امور محوله | جلسه | 4 | یکساله |
| هدف : بازآفرینی شهری |  |  |  |  |
| جلوگیری از رشد سکونتگاه های غیررسمی حفاظت از بافت های تاریخی و واجد ارزش تاریخی بازافرینی محلات بافت فرسوده و ناکارآمد شهری | هماهنگی با دستگاه های مرتبط پیگیری مصوبات جلسات ارائه گزارش به وزارت کشور | جلسه | 8 | یکساله |
| هدف : (شهرسازی) کمیسیون ماده 99 |  |  |  |  |
| جلوگیری از تخلفات ساخت و ساز در خارج از حریم شهر و روستا نظارت بر ساخت و سازهای خارج از حریم | دبیرخانه کمیسیون ماده 99 بررسی پرونده های ارسالی، بازدید و برگزاری جلسات هماهنگی با فرمانداری ها | جلسه | 15 | یکساله |

| برنامه عملیاتی 1404- دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| هدف: ارتقاء سطح کیفی پروژه ها |  |  |  |  |
| نظارت بر پروژه های استانی | بازدید ناظر شهر از پروژه‌های عمرانی شهرداری‌های استان | بازدید | 300 | یکساله |
|  | بازدید گروهی نظارت مضاعف از پروژه‎های عمرانی شهرداری‌های استان | بازدید | 50 | یکساله |
|  | برگزاری جلسات هم‌اندیشی با شهرداری‌ها در خصوص اجرای پروژه‌های عمرانی | جلسه | 20 | یکساله |
|  | بازدید از پروژه‌های شاخص دستگاه‌های اجرایی استان توسط ناظر مربوطه | بازدید | 200 | یکساله |
|  | نظارت عالیه بر اجرای برنامه‌های عمرانی و گزارش گیری مستمر از پروژه‌های مناسبتی (دهه فجر و هفته دولت) | بازدید | 100 | یکساله |
| هدف: (کمینه پیمان) کارگروه پیمان و ضوابط فنی |  |  |  |  |
| بررسی دقیق موضوعات مرتبط و دستیابی به راه حل های مناسب | شرکت در جلسات | جلسه | 12 | یکساله |

| برنامه عملیاتی سال 1404 دفتر امور شهری و شوراها |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف : رویکرد راهبردی مناسب جهت توسعه مدیریت شهری استان |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| ارزیابی عملکرد شهرداری ها | بازدید نظاممند از شهرداری ها در سطوح مختلف و بصورت تخصصی | درصد | 100 | یکساله |
| بستر سازی توسعه منابع | مطالعه و بررسی در مورد منابع جدید درآمدی شهرداری ها | درصد | 100 | یکساله |
| ارتقاء کیفی ماشین آلات فنی شهرداری ها | پیگیری تخصیص ماشین آلات عمرانی و خدمات شهری و تجهیزات ویژه آتش نشانی و امداد و نجات از طریق سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور | درصد | 100 | یکساله |
| مدیریت منابع شهرداری ها | استفاده از تسهیلات سازمان شهرداری ها جهت اجرای طرح های خدماتی در شهرداری ها | درصد | 100 | یکساله |
|  | تمرکز بر اولویت ها و هدایت صحیح منابع عمرانی و خدمات شهری |  |  |  |
| برون سپاری خدمات شهری | پیگیری و بسترسازی برای تسریع در واگذاری فعالیت های تصدی گرایانه، بخش خصوصی | درصد | 100 | یکساله |
| تسهیل گری خدمات | تسهیل و کاهش زمان صدور مجوزهای مورد نیاز شهرداری ها برای شروع کسب و کارهای نوپا و تأمین زیرساخت های لازم شهری جهت بهبود محیط کسب و کار | درصد | 100 | یکساله |
| فرصت های سرمایه گذاری و درآمد پایدار | به کارگیری شاخص های توسعه پایدار شهری در پلان ها و طرح های عمرانی شهرداری ها | درصد | 100 | یکساله |
|  | ایجاد فضایی مناسب و امن برای سرمایه گذاری و تدوین مشوق های سرمایه گذاری در راستای توسعه اقتصادی |  |  |  |
|  | اجرای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت در بخش گردشگری |  |  |  |
|  | شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در سطح شهر |  |  |  |
|  | فعالسازی کمیته فنی بازرگانی سرمایه گذاری شهرداری ها |  |  |  |
| مدیریت پسماند | پیگیری جهت جذب اعتبارات مربوط به پسماند شهر های ساحلی | درصد | 100 | یکساله |
|  | مطالعات توسعه تأسیسات و تجهیزات مرتبط با پسماند شهری و ایجاد ساز و کار مناسب جهت مکانیابی سایت دفن پسماند و نظارت عالیه بر اجرای صحیح قوانین و مقررات ابلاغی در حوزه پسماند |  |  |  |
| آموزش و پژوهش | برنامه ریزی جهت انجام پژوهش ها و مطالعات شهری براساس نیازسنجی صورت گرفته در شهرهای استان | درصد | 100 | یکساله |
|  | بستر سازی و تدوین سرفصل ها و محتوای آموزشی مناسب برای برای ارائه آموزش های مؤثر به کارکنان شهرداری ها |  |  | یکساله |
| ایجاد و گسترش خدمات عمومی، اصلاح و تأمین تأسیسات شهری و تقویت شبکه دسترسی | احداث ایستگاه آتش نشانی در شهرداری ها | درصد | 100 | یکساله |
|  | اجرای طرح نوسازی بافت های فرسوده شهری توسط شهرداری ها و | درصد | 100 | یکساله |
|  | ایجاد بوستانها و پارکهای عمومی و تنوع در زیباسازی | درصد | 100 | یکساله |
| اجرای برنامه های سازگار با کم آبی | بسترسازی مناسب جهت جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری | درصد | 100 | یکساله |
|  | استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در بند «ب» ماده 40 قانون برنامه هفتم توسعه |  |  | یکساله |
|  | استفاده از سیستم نوین آبیاری |  |  | یکساله |
|  | استفاده از پوشش گیاهی کم آب بر |  |  | یکساله |
| تشکیلات و نیروی انسانی | تبدیل وضعیت نیرو انسانی شهرداری ها | درصد | 100 | یکساله |
|  | بررسی احکام و ارتقاء شغلی کارکنان شهرداری ها |  |  |  |
|  | فراهم آوردن زمینه جذب و تربیت نیروی انسانی و ماندگاری نیروی متخصص در شهرداری ها | درصد | 100 | یکساله |
| حسابرسی شهرداری ها | بررسی گزارشات حسابرسی شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها و تهیه دستورالعمل های مرتبط | درصد | 100 | یکساله |
| پایش مصوبات شوراهای اسلامی شهر ها | بررسی مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و نظارت بر هیأت های تطبیق مصوبات شهرستانها | درصد | 100 | یکساله |
| اعتبارات عوارض آلایندگی و ارزش افزوده | هماهنگی، ساماندهی و چگونگی توزیع هزینه کرد منابع حاصل از عوارض سبز | درصد | 100 | یکساله |
|  | ساماندهی هزینه کرد اعتبارات حاصل از ارزش افزوده |  |  | یکساله |
| هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی | رسیدگی به تخلفات اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا | درصد | 100 | یکساله |

| برنامه عملیاتی سال 1404 دفتر امور روستایی و شوراها |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف : برنامه ریزی ، سامان دهی و مدیریت امور دهیاری ها و شوراها و ارتقا شاخص های عمرانی و اقتصادی در روستاها |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| افزايش كارايي و بهبود ساختار نظام اداري دهياري‌ها | سامانه آمار نامه و بروز رسانی آن | دهیاری | 393 | یکساله |
|  | سامان دهی نیروی انسانی دهیاریها ( برگزاری آزمون و استخدام) | دهیاری | 203 | 6ماه اول سال |
|  | پیگیری درخواست و جذب نیروی امریه جهت دفتر و پایگاههای آتش نشانی | نفر | 10 | یکساله |
| بهبود شاخص هاي مديريت توسعه عمراني كشور | تجهیز دهیاریها به ماشين آلات عمراني و خدماتي | دستگاه | 30 | یکساله |
|  | پیگیری نصب سامانه چی پی اس بر خودروی دهیاری ها | دستکاه | 250 | یکساله |
|  | نظارت بر پروژه هاي عمراني اجرا شده توسط دهياري ها | نظارت | 200 | یکساله |
|  | احصا پروژه هاي قابل افتتاح دهياري ها دردهه فجر | دهیاری | 393 | نیمه دوم سال |
|  | احصا پروژه هاي قابل افتتاح دهياري ها در هفته دولت | دهیاری | 393 | نیمه اول سال |
|  | نظارت عالیه بر عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه روستایی | پروژه | 100 | یکساله |
|  | جمع آوري اطلاعات پروانه هاي ساختماني روستايي توسط دهياري ها | دهیاری | 393 | 2ماه ابتدا و انتهای سال |
|  | یگیری و بروزرسانی اطلاعات مربوط به بوستان های روستایی | دهیاری | 393 | یکساله |
| ساماندهي و توسعه آموزش، پژوهش و فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي دهياري‌ها | نيازسنجي آموزش ساليانه دهياري ها | مکاتبه | 3 | 4ماه اول سال |
|  | برگزاري دورههاي آموزشي حضوري و غيرحضوري دهياران و پرسنل و شوراها | دوره | 25 | یکساله |
|  | برگزاري سفرهاي آموزشي دهياران و پرسنل مربوط به ساير استانها | سفر | 2 | یکساله |
| بهبود امور توسعه ای زيرساخت‌هاي روستايي | پیگیری تامین اعتبار و حل مشکلات زیربنائی در روستاها | روستا | 619 | یکساله |
|  | ارتقا شاخصهای توسعه گردشگری روستایی | دهیاری | 15 | یکساله |
|  | شرکت در جلسات کارشناسی و تصویب طرح های هادی روستایی | جلسه | - | یکساله |
| پشتيباني و نظارت بر عملكرد دهياري‌ها | بررسی مصوبات شوراها در قالب کمیته انطباق شهرستان | بخش | 26 | یکساله |
|  | ارزيابي عملكرد دهياري ها | دهیاری | 393 | نیمه اول سال |
|  | ساماندهي وضعيت حقوق و مزاياي دهياران و کارکنان دهیاری ها براساس دستورالعمل ابلاغي سازمان | دهیاری | 393 | اردیبهشت |
|  | نظارت بر تصويب، ثبت بودجه و تفريغ بودجه دهياري‌ها | دهیاری | 393 | سه ماهه اول سال و اسفند ماه |
|  | برنامه ریزی جهت انجام فرایند حسابرسی دهیاریها | دهیاری | 393 | یکساله |
|  | رسیدگی به تخلفات دهیاران و کارکنان دهیاریها در قالب کمیته انضباطی | پرونده | - | یکساله |
| ارتقا معیشت و توسعه اقتصادی و اشتغالی دهیاریها و روستائیان | پیگیری درخواستهای مربوط به طرح درآمدزای دهیاری ها | عنوان | - | یکساله |
|  | پیگیری تخصیص تسهیلات به طرح های درامدزا براساس بخشنامه بودجه 1404 | - | - | یکساله |
| ارتقاي خدمات بهداشتی و بهبود محيط زيست روستايي | نظارت بر محل های دفن مشترک پسماند و ايجاد بانك اطلاعات | دهیاری | 393 | یکساله |
|  | تهيه و بروزرسانی بانك اطلاعات تجهيزات و پايگاههاي آتش نشاني | دهیاری | 16 | یکساله |

معاونت توسعه مدیریت و منابع

- دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری

- اداره کل امور اداری و مالی

- مدیریت فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت

| برنامه 1404- دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف : هماهنگی و ایجاد وحدت رویه به منظور تحقق سیاستهای عمومی دولت و برنامههای توسعه در سطح استان و شهرستانها |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| هماهنگی و نظارت بر برنامهها و فعاليتهای دستگاههای اجرايي استان | انجام امور مربوط به دبيرخانه شوراي اداري استان: - هماهنگی جهت برگزاری جلسات شورای اداری استان - تهیه و ابلاغ صورتجلسات - گردآوری و ارائه گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی در زمینه اجرای مصوبات شورای اداری استان - تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به وزارت کشور در خصوص برگزاری جلسات شورای اداری استان - به روزرسانی بانک اطلاعات اعضاء شورای اداری استان - تهیه و ارائه گزارش حضور مدیران در جلسات شورای اداری استان | جلسه | 12 | یکساله |
| هدف : تقویت توانمندی های سازمان در جهت ایفای کارآمد و موثر وظایف و مأموریت ها، بهبود عملکرد سازمانی و ارتقاء خدمت رسانی |  |  |  |  |
| راهبری و اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم با هماهنگی وزارت متبوع | - تهیه برنامه عملیاتی در راستای اجرای برنامه اصلاح نظام اداری در محورهای مرتبط با حوزه کاری دفتر - جمع بندی برنامه عملیاتی در محورهای مرتبط با سایر دفاتر ستادی استانداری - تدوین نهایی برنامه عملیاتی استانداری در راستای برنامه اصلاح نظام اداری و ارسال به وزارت کشور جهت بررسی و تایید وزارت متبوع و سازمان اداری و استخدامی کشور - نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی تایید شده - تهیه و ارائه گزارشات لازم در این زمینه | درصد | 100 (تحقق اهداف سال اول برنامه اصلاح نظام اداری مطابق برنامه عملیاتی تایید شده) | یکساله |

| برنامه 1404- دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی | تهیه گزارشات تحلیلی در خصوص وضعيت موجود ساختار سازمانی و ارائه پیشنهادات اصلاحي | گزارش/پیشنهاد | موردي | یکساله |
|  | انجام اصلاحات لازم در تشکیلات تفصیلی استانداری و واحدهای تابعه در راستای بهبود و ارتقاء ساختار سازماني متناسب با وظایف و مأموریتهای دستگاه با هماهنگي وزارت كشور در بستر سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی | درصد | 100(تایید کلیه درخواستهای ثبت شده در سامانه) | یکساله |
| برنامهریزی، هماهنگی و نظارت در خصوص برنامه های تحول اداري در استانداری و واحدهای تابعه | - انجام امور مربوط به دبيرخانه شورای راهبری تحول اداری استانداری: - هماهنگی جهت برگزاری جلسات شورا - تهیه و ابلاغ صورتجلسات - پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات - تهیه گزارشات لازم - نظارت بر برگزاری جلسات کمیتههای ذیل شورای راهبری تحول اداری | جلسه | 4 | یکساله |
|  | - انجام امور مربوط به دبيرخانه كميته اصلاح ساختار، فرايندها، بهرهوری، مدیریت دانش و فناوریهاي مديريتي: - هماهنگی جهت برگزاری جلسات کمیته - تهیه و ابلاغ صورتجلسات و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات و تهیه گزارشات لازم | جلسه | 4 | یکساله |
| پیگیری امور مربوط به گواهینامه ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای | - معرفی متقاضیان اخذ گواهینامه به سازمان اداری و استخدامی کشور - ثبت و بارگذاری اطلاعات در سامانه - پیگیری و انجام هماهنگیهای لازم با کانون ارزیابی، اعلام نتیجه ارزیابی به متقاضیان - و انجام سایر امور مرتبط با فرایند ارزیابی شایستگی | درصد | 100 | یکساله |
| استقرار نظام جامع مدیریت دانش | اجرای برنامه های مدیریت دانش در استانداری و واحدهای تابعه مطابق برنامه های ابلاغی وزارت کشور | درصد | 100 | یکساله |
| صدور شناسه ملی اشخاص حقوقی(فرمانداریها و بخشداریها) | ثبت و بروزرسانی اطلاعات در سامانه و پیگیری تا مرحله صدور شناسه و ابلاغ به فرمانداریها | شناسه | کلیه فرمانداریها و بخشداریها | یکساله |
| تمرکززدایی | نظارت بر روند تفویض اختیار از مرکز به استانها مطابق تصویب نامههای ابلاغی و تهیه گزارشات لازم | تعداد وظایف | مطابق ابلاغ وزارت كشور | یکساله |
|  | شناسایی وظایف جدید قابل واگذاری از وزارتخانه/سازمان های مرکزی به واحدهای استانی و اعلام به وزارت کشور جهت بررسی و در صورت تایید مراجع ذیربط انجام فرایند واگذاری | تعداد وظایف | مطابق پیشنهاد دستگاههای اجرایی | یکساله |
|  | شناسایی وظایف قابل واگذاری از استانداری به فرمانداریها و اقدام جهت انجام فرایند واگذاری | تعداد وظایف | مطابق پیشنهاد دفاتر ستادی | یکساله |
|  | پیگیری و هماهنگی در خصوص درخواست دستگاههای اجرایی جهت استقرار ادارات و یا ارتقاء سطح نمایندگی ادارات در شهرستانها | درصد | 100 | یکساله |
| ارزیابی و مدیریت عملکرد سالانه | - تشکیل جلسات هماهنگی در خصوص تهیه مستندات و گزارش های لازم مطابق شاخص های ابلاغی - آماده سازی و تهیه مستندات و گزارشات لازم - بارگذاري مستندات شاخص های مربوط به دفتر در سامانه | امتياز | کسب حداکثر امتیاز مطابق شاخص های ابلاغی | یکساله |
|  | ارزشیابی مدیران دستگاههای اجرایی در شاخص های مربوط به وظایف دفتر | درصد | 100 | یکساله |
| مدیریت مصرف انرژی در ادارات | ابلاغ ساعات کاری ادارات استان با هماهنگی دستگاههای متولی و مطابق مصوبات و بخشنامه های ابلاغی | درصد | 100 | یکساله |
| ارتقاء پاسخگويي و شفافيت | پاسخگويي مطلوب و به موقع به درخواستهای مردمی مربوط به حوزه کاری دفتر از طريق سامانه سامد | درخواست | مستمر | یکساله |
| هدف : مديريت بهينه منابع اعتباري استانداری و واحدهای تابعه |  |  |  |  |
| نظام بودجه ريزي | - پیادهسازی فرایند تخصیص منابع، طبقه بندی هزینه ها و استفاده بهینه از منابع مالی تخصیص یافته - نظارت بر تخصيص، هزينه كرد و جذب اعتبارات در مقاطع زماني تعيين شده - مبادله موافقتنامههاي هزينهاي وتملك دارايي سرمايهاي استانداري و واحدهاي تابعه | درصد | 100 | یکساله |
| هدف : استفاده از فرصت ها و ظرفیتهای قانونی موجود |  |  |  |  |
| سهمیه مناطق محروم استانداری | شناسایی رشته‌هاي تحصيلي ‌مورد‌نياز استان مطابق سهمیه ابلاغی و اعلام به سازمان سنجش آموزش کشور | تعداد سهميه | مطابق ابلاغ سازمان سنجش در سال 1404 | شش ماهه اول |
|  | انجام امور مربوط به دانشجويان پذیرفته شده از محل سهميه مناطق محروم | درصد | 100 | یکساله |
| هدف : توسعه مدیریت مشارکتی در سطح استانداری و واحدهای تابعه |  |  |  |  |
| استقرار نظام پیشنهادات | - تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی نظام پیشنهادات استانداری - راه اندازی سامانه نظام پیشنهادات - انجام امور دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات مطابق دستورالعمل اجرایی نظام پیشنهادات: - صدور و ابلاغ احکام اعضاء کمیته نظام پیشنهادات - هماهنگی جهت برگزاری جلسات کمیته - تهیه و ابلاغ صورتجلسات - پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات - تهیه گزارشات لازم | درصد | 100 | یکساله |
| هدف : توسعه مدیریت مشارکتی در سطح استانداری و واحدهای تابعه |  |  |  |  |
| پیگیری استقرار مجتمع اداری در شهرستان های مشمول(موضوع بند ط ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری) | - تهیه گزارش تحلیلی در خصوص استقرار مجتمع اداری در شهرستان های دیر و دیلم با همکاری فرمانداری ها و دستگاههای اجرایی مرتبط شامل موارد ذیل: - وضعیت فعلی استقرار واحدهای شهرستانی دستگاههای اجرایی - شناسایی دستگاههای اجرایی که استقرار واحدهای شهرستانی آنها در مجتمع اداری ضرورت دارد. - بررسی و شناسایی ظرفیت های شهرستان در خصوص ساختمان های قابل استفاده برای استقرار مجتمع اداری - طرح و تصویب موضوع در شورای راهبری تحول اداری - ارسال گزارش تحلیلی مصوب شورای راهبری تحول اداری به وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور اخذ مجوزهای لازم | درصد | 100 | یکساله |
| هدف : توانمندسازی نیروی انسانی |  |  |  |  |
| برنامهریزی و نیازسنجی آموزشی | احصاء نیازهای آموزشی استانداری و واحدهای تابعه و شناسایی دورههاي آموزشي مورد نياز متناسب با نياز مجموعه، جمعبندی، ثبت در سامانه آموزشی جام، ارائه گزارش به وزارت کشور جهت درج در کلیات آموزشی | تعداد دوره آموزشی | 291 عنوان دوره | یکساله |
|  | تدوین تقویم دورههای آموزشی کارکنان در سطوح مختلف سازمانی بر اساس کلیات آموزشی | درصد | 100 درصد | یکساله |
|  | ابلاغ برنامهها و شیوهنامه جهت وحدت رویه رابطین آموزشی در فرمانداریها با برنامههای ستاد | درصد | 100 درصد | یکساله |
| تهیه بانک اطلاعاتی مدرسین متقاضی تدریس دورههای آموزشی | - شناسایی و گروهبندی مدرسین - اخذ رزومه، مدرک تحصیلی، گواهینامه صلاحیت تدریس (کد تدریس) و سایر سوابق علمی و پژوهشی - ایجاد و ساماندهی بانک اطلاعاتی مدرسین واجد الشرایط - تطبیق مشخصات مدرسین با دوره های آموزشی مصوب جهت برگزاری دوره | درصد | 100 درصد | یکساله |
| اجرای دوره های آموزشی | برگزاري دورههاي آموزشي مدیریتی ویژه افراد در کلیه پستهای مدیریتی | نفر- ساعت | 000,10 | یکساله |
|  | برگزاری دورههای آموزشی(شغلی عمومی و شغلی اختصاصی) با رویکرد اهداف و مأموریتهای تخصصی دفاتر ستادی | نفر- ساعت | 40.000 | یکساله |
|  | برگزاری دوره های آموزشی عمومی، فرهنگی و اجتماعی | نفر- ساعت | 10.000 | یکساله |
|  | نظارت بر حسن اجرا و برگزاری دورههای آموزشی تخصصی ادارهکل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و صدور گواهینامه آموزشی برای واجدین شرایط | درصد | 100 درصد | سالانه |
|  | برگزاری دوره آموزشی در راستای اجرای دستورالعملها و بخشنامههای سازمانها و نهادهای بالادستی نظیر آموزش ارکان انتخابات، آمادهسازی کارکنان جدیدالاستخدام، تبدیل وضعیت(رسمی آزمایشی به رسمی قطعی)، رشد و تعالی خانواده، هوش مصنوعی، التزام به رعایت قانون اساسی و سایر موارد آتی. | درصد | 100 درصد | یکساله |
| راهبری سامانه آموزشی جام مدیریتی | انجام کلیه امور اجرایی آموزش در سامانه آموزشی جام مدیریتی: - به روز رسانی اطلاعات شخصی و سازمانی کارکنان در سامانه آموزشی جام - تعریف دورههای آموزشی، بارگذاری جزوات/ محتوا و برگزاری آزمون دوره آموزشی - رفع ایرادات و راهنمایی کارکنان در ورود به بستر آموزشی جام فردی. - تایید گواهیهای دوره های آموزشی بارگذاری شده کارکنان (گواهینامه های برون سازمانی) | درصد | 100 درصد | یکساله |
| ارزیابی و اثربخشی | بررسي ميزان اثر بخشی دورههای آموزشی برگزار شده در سطوح مختلف | درصد | 100 درصد | یکساله |
| هدف : استفاده از ظرفیت پژوهش و تحقیق با هداف حل مسائل و چالشهای سازمان/استان |  |  |  |  |
| طراحی و راهبری پژوهش | احصاء نیازهای پژوهشی استانداری و واحدهای تابعه و تدوین عناوین پژوهشی همراه با اهداف و ضرورت اجرا. | درصد | 100 درصد | یکساله |
|  | برگزاری کمیته پژوهش استانداری با هدف ارتقاء فرهنگ تحقیق و پژوهش و تصمیمگیری اجرایی در استانداری و واحدهای تابعه | جلسه | (حداقل چهار جلسه) | یکساله |
|  | مشارکت فعال در تصمیمات و تعیین خطمشی مرتبط با کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان | درصد | 100 درصد | یکساله |
| اجرای طرح پژوهشی | اخذ تاییدیههای لازم جهت مصوب نمودن عنوان طرح پژوهشی از طریق تعامل با کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان | درصد | 100 درصد | یکساله |
|  | فراخوان عنوان/عناوین اولویتهای پژوهشی مصوب استانداری جهت بهرهمندی از ظرفیت علمی و تحقیقاتی دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی | تعداد فراخوان | حسب مورد (حداقل یک فراخوان) | یکساله |
|  | اخذ تاییدیههای لازم جهت اجرای طرح پژوهشی از طریق تعامل با شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری وزارت علوم | درصد | 100 درصد | یکساله |
|  | انجام فرآیند اجرای طرح پژوهشي شامل ثبت پروپوزال در سامانه سمات ملی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، عقد قرارداد با مجری، دریافت گزارشهای ادواری از مجری طرح و پرداخت هزینههای مربوط به پیشرفت طرح پژوهشی بر اساس قوانین و مقررات. | درصد | 100 درصد | یکساله |
| ارزیابی، اثربخشی و گزارش عملکرد | طبقهبندی و نگهداری اسناد طرحهای پژوهشی انجام شده، بررسی میزان اثربخشی و ارسال گزارش به مراجع ذیربط | درصد | 100 درصد | یکساله |

| برنامه 1404- مدیریت فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف: افزایش بهره وری، چابکسازی و شفافیت در سازمان، صرفه جویی در مصرف منابع سخت افزار ، صرفه جویی در زمان ، منابع مالی و نیروی انسانی |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| یکپارچه و متمرکز سازی نرم افزارهای اداری و مالی تا سطح بخشداری هاشامل(مکاتبات ، حقوق و دستمزد، پرسنلی ، حضور و غیاب ، انبار و اموال ، خرید و تدارکات و...) | - آموزش، راه اندازی و استقرار سیستم های یکپارچه اداری ، مالی و لجستیک شرکت حساب سازان پارسیان - شامل راه اندازی و استقرار: - سیستم گردش تصویری مکاتبات اداري در استانداری ، فرمانداریها تا سطح بخشداری های تابعه - زیرسیستم های انبار و اموال ، نقلیه ، حسابداری و اعتبارات و ... بصورت متمرکز و یکپارچه تا سطح بخشداری ها | درصد | 100 | یکساله |
| هدف: ایجاد شبکه ارتباطی امن بین دستگاههای اجرایی در سطح ملی جهت مبادلات اطلاعاتی و مکاتبات فراسازمانی |  |  |  |  |
| توسعه و پشتیبانی شبکه دولت | الزام دستگاه ها به انجام مکاتبات فراسازمانی خود از طریق اتصال به شبکه دولت | درصد | 100 | یکساله |
|  | انجام بررسی های لازم جهت تایید صلاحیت شرکت ها و سازمان های خصوصی در راستای اتصال به شبکه دولت و بهره گیری از خدمات آن ودر صورت تایید؛ فراهم نمودن زیرساخت های لازم مخابراتی و انجام هماهنگی لازم جهت اتصال ایشان به شبکه دولت | درصد | 100 | یکساله |
|  | گسترش و بهسازی شبکه ی دولت و افزایش و تقویت خدمات و application های قابل ارائه بر بستر شبکه ی دولت در راستای توسعه ی خدمات دولت به دولت | درصد | 100 | یکساله |
| هدف: مدیریت منابع و اتخاذ تصمیمات استراتژیک استان، نمایش بصری شاخص های مهم سازمان |  |  |  |  |
| استقرار داشبورد مدیریتی | راه اندازی و استقرار سامانه داشبورد مدیریتی به منظور تصمیم گیری دقیق در پیشبرد اهداف سازمان از طریق جمع آوری اطلاعات لحظه ای از فعالیت های مهم و حیاتی و تعریف شاخص های کلیدی عملکرد در هر بخش از سازمان جهت مدیریت ارشد استان | درصد | 100 | یکساله |

| برنامه 1404- مدیریت فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف : راه اندازی مرکز داده استان و حمایت از شرکت های دانش بنیان و اشتغال زایی |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| واگذاری مرکز خدمات داده استان به بخش خصوصی | - راه اندازی و بهر برداری از مرکز خدمات داده استان از طریق واگذاری به بخش خصوصی بمنظور ارائه خدمات مرتبط با اطلاعات و داده ها از قبيل خدمات ذخيره، نگهداري و بازيابي داده، فراهم نمودن زمينه ي ميزباني خدمات اينترنتي و ميزباني ارائه خدمات كاربردي براي استان بوشهر و استان های همجوار - تعیین شرایط عمومی و فنی برای شرکت کنندگان در فراخوان - تدوین روش ارزیابی شرکت کنندگان در فراخوان و نحوه امتیازدهی - تنظیم آگهی فراخوان شناسایی و تهیه آگهی روزنامه - انعقاد قرارداد با شرکت منتخب و نظارت بر فرایند اجرایی پروژه | درصد | 100 | یکساله |
| هدف: به اشتراک گذاری داده و ایجاد نظام اطلاعاتی یکپارچه و سهولت دسترسی به اطلاعات بمنظور تسهیل فرایند خدمات رسانی به مردم |  |  |  |  |
| استقرار حاکمیت داده ( الزام دستگاه ها به تبادل داده ها، سرویس و ارتباط سامانه های خود با یکدیگر) | ایجاد امکان تبادل اسناد درمانی(پرونده الکترونیک) بیمه شدگان میان مراکز درمانی و سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی | درصد | 50 | یکساله |
| هدف: اصلاح نظام دیوان‌سالاری و بهبود ارائه خدمات به مردم و افزایش رضایت مندی عمومی با استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات |  |  |  |  |
| نیروسازی و افزایش ظرفیت‌های بومی حوزه فناوری اطلاعات | - شناسایی، آموزش و ریلگذاری ظرفیت‌های مردمی از طریق توانمندسازی شرکتهای دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها برای تامین نیاز دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه فناوری اطلاعات و چابک سازی فرایندها - پیگیری به ثمررسیدن تفاهم‌نامه‌های چندجانبه منعقد شده میان دفتر و مراکز دانشگاهی و صنعتی استان - پیگیری طرح توانمندسازی و ارتقاء شرکت‌ها و نیروهای فناوری اطلاعات استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاه و صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان | درصد | 40 | یکساله |
| برنامه 1404- مدیریت فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت |  |  |  |  |
| هدف: ارتقاء سطح امنیت در شبکه ها و دامنه های استانداری و واحد های تابعه، ارزیابی و تعيين مخاطرات امنيتي ، ارائه راه حل برای کاهش آسیب‌پذیری، تهدیدات و ریسک‌ها در شبکه‌های استانداری و واحدهای تابعه. |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| ارتقاء سطح امنیت در شبکه ها و دامنه های استانداری و واحد های تابعه | Domain Controller, Active Directory, DNS Server, Group Policy(راه اندازی، کانفیگ، جوین کردن کلاینت ها، ایجاد پالیسی های مورد نیاز) | درصد | 100 | یکساله |
|  | Firewall(اتصال شبکه های وزارت، دولت، فرمانداری بخشداری ها و شبکه داخلی استانداری و راه اندازی وی پی ان سرور) | درصد | 100 | یکساله |
|  | Additional Domain(راه اندازی HA جهت سرور دامین کنترلر) | درصد | 100 | یکساله |
|  | NTP Server(راه اندازی تایم سرور جهت سینک بودن سرورها، سیستم ها و سامانه ها) | درصد | 100 | یکساله |
|  | KMS Server(جهت اکتیو کردن سیستم عامل ها و آفیس های تمامی سرورها و سیستم ها) | درصد | 100 | یکساله |
|  | WSUS(بروزرسانی تمامی سیستم عامل ها) | درصد | 100 | یکساله |
|  | Routing and Switching(کانفیگ و وی لن بندی روترها و سوئیچ ها، زون بندی سیستم های حساس) | درصد | 100 | یکساله |
|  | File Sharing(مدیریت و اشتراک گذاری متمرکز فایل ها) | درصد | 100 | یکساله |
|  | تأمین تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز | درصد | 100 | یکساله |
|  | بروزرسانی آنتی ویروس و نرم افزار های امنیتی ، سیستم عامل ها، نرم افزارهای کاربردی | درصد | 100 | یکساله |

| برنامه 1404- مدیریت فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف: راهبری و مدیریت امکانات سخت افزاری و نرم افزاری با هدف ایجاد بالاترین قابلیت اطمینان/توسعه ی دولت الكترونيك و هوشمند سازي اداري/ تسهیل و تسریع در دسترسی به سیستم اتوماسیون فرآیندهای سازمانی/ ارائه بهینه، برخط (OnLine) و الکترونیکی خدمات و فرآیندهای سازمانی و تأثیر مثبت در کارایی خدمات |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| پشتيباني، نگهداري، توسعه و بروزرساني امكانات و تجهيزات سخت افزاري، نرم افزاري و شبكه هاي ارتباطي و وب سایت اطلاع رسانی استانداری و واحد های تابعهشامل(مکاتبات ، مجموعه نرم افزارهای منابع انسانی ، حسابداری و مالی ، لجستیک و وب سایت استانداری و...) | توسعه و ارتقاء زيرساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاری | درصد | 100 | یکساله |
|  | پیاده سازی تکنولوژی های بروز جهت سرورها و نرم افزارهای سازمانی | درصد | 100 | یکساله |
|  | استفاده ي بهينه و كاربردي از امكانات سخت افزاري و نرم افزاري در جهت تسهيل فرآيندهاي سازمان | درصد | 100 | یکساله |
|  | پياده سازي و اجراي san storage جهت ذخيره سازي داده ها | درصد | 100 | یکساله |
|  | پشتیبانی نرمافزاری و سختافزاری از سیستمها، پرینترها، اسکنرهای موجود در استانداری و فرمانداریها | درصد | 100 | یکساله |
|  | رفع اشکالات و ابهامات، آموزش و راهنمايي لازم به كاربران سامانه ها | درصد | 100 | یکساله |
|  | پشتیبانگیری و کسب اطمينان از صحت درستي فايل هاي backup | درصد | 100 | یکساله |
|  | استقرار و پشتیبانی سامانههای میز خدمت وزارت کشور (سامانه مصوبات شوراها، شورای ترافیک، سمنها و ...) | درصد | 100 | یکساله |
| هدف: ارتقاء خدمات به شهروندان با بهره گیری حداکثری از فناوری اطلاعات در کلیه حوزه ها جهت دستیابی به شهر هوشمند و پایدار |  |  |  |  |
| کارگروه استانی شهر هوشمند | برگزاری جلسات کارگروه استانی شهر هوشمند با حضور دستگاه های ذی ربط | درصد | 40 | یکساله |
|  | بروز رسانی سند جامع شهر هوشمند بوشهر | درصد | 40 | یکساله |
|  | تعریف ریز پروژه های شهر هوشمند و پیگیری برای آماده سازی و ارائه ی برنامه اجرایی آن توسط شهرداری بوشهر | درصد | 40 | یکساله |

| برنامه 1404- اداره کل امور اداری و مالی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف:بهبود عملکرد و تحقق اهداف عالی سازمان در محور سرمایه انسانی |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| مدیریت سرمایه انسانی و توسعه فرهنگ سازمانی | جذب سهمیه دوازدهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی مربوط به واحدهای تابعه استانداری بوشهر | نفر | 29 | یکساله |
|  | جذب سهمیه بکارگیری افراد به صورت قرارداد کارمعین(موضوع تفاهم نامه وزارت کشور با سازمان اداری و استخدامی کشور) | نفر | 3 | یکساله |
|  | به روزرسانی و اعطای طبقات شغلی به کارکنان مشمول | درصد | 100 | یکساله |
|  | به روزرسانی و ارتقا رتبه شغلی به کارکنان مشمول | درصد | 100 | یکساله |
|  | به روز رسانی آمار پرسنلی در سامانه های ذیربط همچون، کارمند ایران، پاکنا و ارائه گزارش | درصد | 100 | یکساله |
|  | استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تبدیل وضعیت (تبدیل وضعیت ایثارگران) | نفر | 4 | یکساله |
|  | استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تبدیل وضعیت (تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی) | نفر | 4 | یکساله |
|  | استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تبدیل وضعیت (تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی) | نفر | 5 | یکساله |
|  | نظارت بر نظم و انظباط اداری | درصد | 100 | یکساله |
|  | برگزاری جلسات کمیته سرمایه انسانی | جلسه | 8 | یکساله |
| بهبود سطح رفاه کارکنان | استفاده از ظرفیت های قانونی و پیگیری برای برخورداری کارکنان فاقد مسکن | درصد | 100 | یکساله |
|  | تعریف و برگزاری اردوهای علمی ، تفریحی و ورزشی مطابق مصوبه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی | مورد | 2 | شش ماهه |
|  | تعیین تکلیف ساکنین خانه های سازمانی و اسکان افراد واجدشرایط جدید | درصد | 100 | یکساله |
|  | استفاده از قابلیت و توان تعاونی مصرف در جهت بهبود معیشت کارکنان | درصد | 100 | یکساله |
|  | استفاده از ظرفیت صندوق رفاه کارکنان برای تامین تسهیلات مورد نیاز کارکنان | درصد | 100 | یکساله |
| بهبود سطح سلامت کارکنان | انعقاد قرارداد بیمه مکمل درمان | قرارداد | 1 | یکساله |
|  | انعقاد قرارداد بیمه عمر و حادثه | قرارداد | 1 | یکساله |
|  | توسعه ورزش همگانی و ایجاد روحیه ورزشکاری | مورد | 6 | یکساله |
|  | انجام آزمایشهای چکاپ | مورد | 1 | یکساله |
| برنامه حمایت از بازنشستگان | نشست هم اندیشی با بازنشستگان برای استفاده از تجارب آنان | نشست | 1 | یکساله |
|  | برگزاری تجلیل از خدمات کارکنانی که در سال به درجه بازنشستگی نائل میشوند | درصد | 100 | یکساله |
|  | بررسی راهکارهای قانونی با این منظور که خدماتی که به شاغلین ارائه میشود برای بازنشستگان نیز انجام پذیرد | درصد | 100 | یکساله |
|  | طرح موضوعات مرتبط با بازنشستگان در جلسات کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی | مورد | 2 | یکساله |
| برنامه 1404- اداره کل امور اداری و مالی |  |  |  |  |
| هدف:بهبود عملکرد و تحقق اهداف سازمان در شاخص اموال دولتی |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| برنامه ساماندهی و بهرهبرداری اموال | مستندسازی اموال دولتی و ساماندهی وضعیت مالکیت و نگهداری اموال | درصد | 100 | یکساله |
|  | برنامه مرمت، بازسازي، تعمير و تجهيز ساختمانهای اداری | تعداد | 6 | یکساله |
|  | فروش خودروهای فرسوده و تجهیز ناوگان استانداری | دستگاه | 23 | یکساله |
|  | خرید خودرو و تجهیز ناوگان استانداری به خودرو جدید | دستگاه | 61 | یکساله |
|  | فروش زمین های ملکی استانداری در شهرهای بوشهر و گناوه | قطعه | 11 | یکساله |
|  | شروع احداث ساختمان جدید استانداری بوشهر | دستگاه | 1 | یکساله |
|  | استاندارد سازی تجهیزات و ملزومات اداری و فنی | برنامه | 1 | یکساله |
|  | مطالعه، طراحی، نقشهکشی و تعیین مشاور جهت ساختمان جدید استانداری بصورت هوشمند با گنجایش 250 نفر کارمند | برنامه | 1 | یکساله |
| هدف : بهبود عملکرد و تحقق اهداف سازمان در برنامه حسابداری تعهدی |  |  |  |  |
| برنامه حسابداری تعهدی | اجرای بودجه عملیاتی و محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها و خدمات | درصد | 100 | یکساله |
|  | مطالعه و استقرار سیستم کنترل های داخلی | برنامه | 1 | یکساله |
|  | همسو نمودن حسابداری در فرمانداریها با سیستم های مستقر در ستاد | درصد | 100 | یکساله |
|  | کنترل بودجه و انعکاس گزارشات مدیریتی برای تصمیم سازی | مورد | 6 | هر دو ماه |
|  | اعمال سیستم نظارتی به منظور شفاف سازی و حذف هزینه های غیر ضروری | درصد | 100 | یکساله |
|  | بهره برداری کامل استانداری و واحدهای تابعه از سامانه ستاد و نظام مند نمودن معاملات | درصد | 100 | یکساله |
|  | اجرای مفاد ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و ارائه لیست معاملات فصلی در مواعد مقرر | درصد | 100 | یکساله |
|  | اسکن اسناد و بایگانی ذیحسابی استانداری و فرمانداری ها | برنامه | 1 | یکساله |
|  | اسکن اسناد و بایگانی راکد ذیحسابی استانداری و فرمانداری ها | برنامه | 1 | یکساله |
|  | بهره برداری از سیستم یکپارچه حقوق و دستمزد، اموال، انبار و حسابداری | برنامه | 1 | یکساله |

| برنامه 1404- اداره کل امور اداری و مالی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف : بهبود عملکرد و تحقق اهداف سازمان در شاخص مدیریت سبز و صرفه جویی |  |  |  |  |
| برنامه | فعاليت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |
| برنامه مدیریت سبز و صرفه جویی | اجرای برنامه های عملیاتی مدیریت سبز و بهینه سازی مصارف سوخت و برق و آب | درصد | 100 | یکساله |
|  | اجرای برنامه صرفه جویی در هزینه های اداری بمنظور ارائه خدمات بهتر به کارکنان | مورد | 11 | یکساله |
|  | استفاده از لامپ های کم مصرف و حذف لامپ های رشته ای و نصب تایمر برای آبگرمکن ساختمان و نصب محافظ الکترونیکی | درصد | 100 | یکساله |
|  | تعویض یا جایگزینی پنجره های قدیمی (آلومینیومی و آهنی) با پنجره های دو جداره | درصد | 100 | یکساله |
|  | نصب درزگیر در و پنجره و آب بندی و هوا بندی از کانال ها و لوله کشی ها ( آب ، کولر ، برق ) تمامی ساختمان ها | درصد | 100 | یکساله |
|  | نصب پنل های خورشیدی و استفاده از برق رایگان در پشت بام ساختمان های استانداری و فرمانداری های تابعه | درصد | 100 | یکساله |
|  | طراحی پنجره اتاق ها جهت استفاده از نور طبیعی | درصد | 100 | یکساله |
|  | سرویس به وقع و نصب سایه بان بر روی موتور کولر های دو تکه و چیلرها | درصد | 100 | یکساله |
|  | ارائه راهکار آموزشی در خصوص مصرف بهینه انرژی از طریق پیام تصویری در هنگام استفاده از سیستم رایانه کارکنان | درصد | 100 | یکساله |
|  | تفکیک تاسیسات گرمایشی و سرمایشی فضاهای دائم | درصد | 100 | یکساله |
|  | حذف روشنای های مازاد در استانداری و واحد های تابعه | درصد | 100 | یکساله |
|  | کنترل خاموشی روشنایی، دستگاه های سرمایشی و گرمایشی در نبود کارکنان در ساختمان | درصد | 100 | یکساله |
|  | برگزاری مسابقه کتابخوانی در زمینه صرفه جویی و مدیریت سبز و اهدای جوایز | درصد | 100 | یکساله |
|  | کنترل سرانه هزینه کرد هر نفر از کارکنان استانداری و واحد های تابعه در طول سال ( هر 2 ماه یکبار) | درصد | 100 | یکساله |
|  | کنترل و نصب پریزهای هوشمند- رله و عدم استفاده از وسایل گرمایشی برقی و خرید وسایل یا لوازم برقی با برچسب انرژی A | درصد | 100 | یکساله |
|  | هوشمند سازی آبیاری فضای سبز استانداری، فرمانداری و بخشداری ها | درصد | 100 | یکساله |
|  | هوشمند سازی روشنایی محوطه استانداری، فرمانداری و بخشداری ها | درصد | 100 | یکساله |
|  | هوشمندسازی یا نصب چراغهای چشمی راهروها(ساختمانهای استانداری و فرمانداریها) | درصد | 100 | یکساله |
|  | نصب سنسورهای هوشمند در درب ساختمان و پارگینگ ها به جهت اینکه که نقش نگهبان خانه داشته باشد | درصد | 100 | یکساله |
|  | نصب سیستم اعلام حریق ساختمان جهت اعلام هشدارها در روشنایی، تهویه ساختمان ها، راهروها و مسیرها و همزمان متصل به مراکز امداد رسانی مثل آتش نشان و اورژانس | درصد | 100 | یکساله |
|  | اجرای سیستم BMS ( گنترل روشنایی بصورت خودکار) در بخش های خاص ساختمان های استانداری و فرمانداری ها | درصد | 100 | یکساله |

معاونت هماهنگی اموراقتصادی

- دفتر هماهنگی امور اقتصادی

- دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال

| برنامه عملیاتی 1404- دفتر هماهنگی امور اقتصادی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف: زیرساخت‌های مورد نیاز پیشران های اقتصادی |  |  |  |  |  |  |
| عنوان برنامه |  | عنوان فعالیت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار |  | دوره زمانی اجرا |
| توسعه مجتمع های اقتصادی (مناطق آزاد و ویژه، شهرک‌های صنعتی و سایت‌های کشاورزی و شیلاتی) |  | پیگیری ایجاد مجتمع‌های جدید | درصد | 100 |  | سالانه |
|  |  | هماهنگی و پیگیری تکمیل و توسعه زیرساختها در مجتمع‌های اقتصادی موجود | درصد | 100 |  | سالانه |
|  |  | بازدید دورهای و تدوین گزارش‌های موردی از مجتمعهای اقتصادی | تعداد | 4 |  | سالانه |
| هدف: توسعه تعامل تجاری با کشورهای دیگر |  |  |  |  |  |  |
| هماهنگی و پیگیری توسعه تجارت خارجی |  | پیگیری مسائل و مشکلات توسعه روابط اقتصادي- تجاری با كشورهاي هدف و همسايه | درصد | 100 |  | سالانه |
|  |  | توسعه تعامل جهانی بخشخصوصی استان با استفاده از ظرفیتهای نمایشگاهی (هماهنگی برگزاری نمايشگاههاي تخصصي در استان و حضور فعال در نمایشگاههای بینالمللی سایر کشورها) | نمایشگاه | 12 |  | سالانه |
|  |  | هماهنگی برای اعزام و پذیرش هیأتهای تجاری سایر کشورها | هیأت | 4 |  | سالانه |
|  |  | پايش مستمر فعاليتهاي بندري و گمرکی استان | درصد | 100 |  | سالانه |
|  |  | هماهنگی و نظارت بر برگزاری منظم و مستمر جلسات کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی | تعداد | 4 |  | سالانه |
|  |  | هماهنگی و پیگیری برگزاری جلسات شورای ساماندهی مبادلات مرزی | تعداد | 2 |  | سالانه |
| گسترش فعالیت‌های اقتصادی صادراتمحور |  | افزايش بهره مندي از ظرفيت هاي بومي و سنتي استان در زمينه تجارت دريايي | درصد | 100 |  | سالانه |
|  |  | توسعه زيرساختهاي لازم براي توليد و صادرات كالاهاي صادرات محور | درصد | 100 |  | سالانه |
| هدف: هماهنگی و پیگیری برای تثبیت و تنظیم بازار |  |  |  |  |  |
| پایش و نظارت بر تولید کالاهای اساسی | پيگيري، هماهنگي، ساماندهي و مديريت بازار محصولات كشاورزي مهم استان (گندم، خرما، میگوی پرورشی، گوجهفرنگی و ...) | درصد | 100 | سالانه |  |
|  | پیگیری برگزاری جشنواره محصولات راهبردی و مزیتدار استان | تعداد | 3 | سالانه |  |
|  | بازديد از كارخانههاي آرد و پایش کیفی و کمی آرد تولیدی | تعداد | 12 | سالانه |  |
|  | پيگيري تأمين سهميه و توزيع كالاهاي ضروري از جمله گوشت قرمز، مرغ، شكر و برنج | درصد | 100 | سالانه |  |
| پایش، کنترل و نظارت بر بازار و بر تأمین و توزیع کالاهای اساسی | پيگيري ايجاد بازارچههاي توزيع كالاهاي اساسي | بازارچه | 4 | سالانه |  |
|  | برنامهريزي و اجراي طرح تأمين و توزيع ميوه ايام نوروز | طرح | 1 | سالانه |  |
|  | برگزاري نمايشگاه عرضه مستقيم كالا پاييزه و بهاره | نمایشگاه | 2 | سالانه |  |
|  | هماهنگی و پیگیری برگزاری جلسات کارگروه تنظیم بازار | تعداد | 12 | سالانه |  |
| برنامه عملیاتی 1404- دفتر هماهنگی امور اقتصادی |  |  |  |  |  |
| هدف: توسعه فعالیتهای دریا محور |  |  |  |  |  |
| عنوان برنامه | عنوان فعالیت | واحد سنجش | نتایج مورد انتظار | دوره زمانی اجرا |  |
| هماهنگی و پیگیری توسعه اقتصاد دریاپایه | بهرهگیری حداکثری از ظرفیت دریا | درصد | 100 | سالانه |  |
|  | توسعه زیرساختهای اقتصاد دریامحور | درصد | 100 | سالانه |  |
|  | پیگیری بهسازی، توسعه، تجهیز و تکمیل بنادر و گمرکات استان بنادر استان | بندر/گمرک | 2 | سالانه |  |

| برنامه عملیاتی 1404- دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف: جذب و حمایت از سرمایه گذاری |  |  |  |  |
| عنوان برنامه | عنوان فعالیت | واحد سنجش | نتایج کمی انتظار | دوره زمانی اجراء |
| حمایت از بنگاه های اقتصادی | شناسایی بنگاه هاي اقتصادي غير فعال و اتخاذ تمهيدات لازم به منظور احياي مجدد آن ها | تعداد | 15 | یکساله |
|  | شناسايي واحدهاي توليدي تمليك شده توسط بانك ها و پيگيري جهت احياء واحدهاي مذكور | تعداد | 3 | یکساله |
|  | پیگیری آخرين وضعيت طرح هاي با پيشرفت فيزيكي بالاي 60 درصد | طرح | 20 | یکساله |
|  | شناسايي واحدهای فعال با کمتر از ظرفیت اسمی و پيگيري جهت افزايش توان توليدي آن ها | تعداد | 25 | یکساله |
|  | حمایت از طرح های انرژی خورشیدی | تعداد | 50 | یکساله |
| رونق تولید | نظارت بر پرداخت تسهیلات بند الف تبصره 18 | درصد | 100 | یکساله |
|  | پیگیری و نظارت بر پرداخت تسهیلات سفر ریاست جمهوری | درصد | 50 | یکساله |
|  | برگزاری جلسات کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید | جلسه | 60 | یکساله |
|  | پیگیری احیاء واحدهای راکد | تعداد | 20 | یکساله |
|  | پیگیری افزایش ظرفیت اسمی واحدهای تولید | تعداد | 100 | یکساله |
| اشتغال وکار آفرینی | پیگیری تحقق تعهد اشتغال استان | درصد | 100 | یکساله |
|  | نظارت بر روند پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی | درصد | 100 | یکساله |
|  | پیگیری تشکیل کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری | جلسه | 8 | یکساله |
|  | پیگیری تخصیص منابع اعتباری از محل بند الف تبصره 18 قانون بودجه | درصد | 100 | یکساله |
|  | اجرای طرح مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه | درصد | 100 | یکساله |
| تسهیل سرمایه گذاری | پیگیری مسائل ومشکلات اجرای طرح های سرمایه گذاری خارجی | درصد | 100 | یکساله |
|  | برگزاری نشست های تخصصی با سرمایه گذاران | جلسه | 30 | یکساله |
|  | پیگیری و هماهنگی پذیرش و اعزام هیأت های سرمایه گذاری خارجی | تعداد | 4 | یکساله |
| بهبود محیط کسب و کار | هماهنگی به منظور ارتقا نقش مراکز خدمات سرمایهگذاری و رصد عملکرد پنجره واحد سرمایه گذاری | درصد | 100 | یکساله |
|  | پیگیری مجوزهای بی نام سرمایه گذاری در شهرستان ها | مجوز | 2 | یکساله |
|  | بروز رسانی فرصت های سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی و اطلاع رسانی مناسب از طریق سامانه ها ی الکترونیکی | درصد | 100 | یکساله |
| توسعه و توازن منطقه ای در شهرستان های استان در فعالیت های اقتصادی | برگزاری همایش ها و نمایشگاه های فرصت سرمایه گذاری و حضور استان در همایش ها و نمایشگاه بین المللی | تعداد | 10 | یکساله |
|  | هماهنگی برگزاری نشست های تخصصی جهت استفاده حداکثری از ظرفیت صندوق نوع آوری و شکوفایی در حمایت از شرکت های دانش بنیان در استان | درصد | 100 | یکساله |
|  | هماهنگی برگزاری نشست های تخصصی جهت استفاده حداکثری از ظرفیت منابع بانکی در حمايت از توليد و تأمین مالی پروژه ها | درصد | 100 | یکساله |
| تفاهم نامه های منعقده سفر ریاست جمهوری | پیگیری تفاهم نامه های منعقده | تعداد | 10 | یکساله |